**Обобщенная информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Генерального соглашения**

**между Правительством Приднестровской Молдавской Республики, Федерацией профсоюзов Приднестровья и**

**Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей на 2020-2022 годы,**

**в части взятых на себя Правительством Приднестровской Молдавской Республики обязательств**

**(за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обязательства Сторон согласно Генеральному соглашению** | **Мероприятия по реализации Генерального соглашения** | **Выполнение** | | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **2. Экономическая политика** | | | | |
| 1. Стороны обязуются прилагать совместные усилия, направленные на решение следующих основных задач: |  |  | |  |
| а) поддержка отечественных производителей в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и транспорте | 1) поддержка сельскохозяйственных производителей и создание благоприятных условий развития аграрного предпринимательства путем предоставления льготных кредитов на развитие приоритетных направлений. | За 2021 год за счет средств финансового резерва Фонда государственного резерва ПМР были одобрены 13 льготных кредитов субъектам АПК на мелиорацию земель, развитие растениеводства и раскорчевку на общую сумму 1,8 млн. Евро. | | Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики |
| 2) продолжение программы льготного кредитования для субъектов малого предпринимательства, в том числе во взаимосвязи с бизнес-школой Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики | За 2021 год за счет средств финансового резерва Фонда государственного резерва ПМР было одобрено 2 льготных кредита субъектам МП на приобретение оборудования на сумму 131 тыс. Евро. | |
| 3) развитие отраслей промышленности, в том числе путем льготного кредитования с использованием механизма субсидирования процентной ставки | За 2021 год с использованием механизма субсидирования процентной ставки были одобрены 40 льготных кредита субъектам АПК и МП на общую сумму 4,9 млн. Евро, а также была одобрена 1 заявка на кредитование субъекта ЖКХ на сумму 256 тыс. Евро. | |
| 4) работа по проекту налогового кодекса Приднестровской Молдавской Республики | Во исполнение поручения Правительства ПМР от 29 апреля 2021 года №01-21/5 Министерством финансов ПМР письмом от 2 июля 2021 года №01-11/2314 направлены для рассмотрения и подписания в Правительство ПМР проекты распоряжений Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О введении в действие Налогового кодекса ПМР» и «О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Налогового кодекса ПМР».  Данные проекты согласованы со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, в том числе: Министерством экономического развития ПМР, Министерством внутренних дел ПМР, Министерством по социальной защите и труду ПМР, государственными администрациями городов и районов, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР, Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, Приднестровским республиканским банком, Государственным таможенным комитетом ПМР и Министерством юстиции ПМР.  Наряду с этим, данные проекты рассмотрены и одобрены к принятию на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве ПМР 18 июня 2021 года. При этом Министерству финансов ПМР было рекомендовано дополнить пояснительные записки к законопроектам изложением более подробной информации, детализирующей нормы законодательства ПМР, включённые в законопроекты. Данное замечание было учтено в полном объеме.  10 августа 2021 года вышеуказанные законопроекты были возвращены Правительством ПМР на доработку с учетом включения в проект Налогового кодекса ПМР всех необходимых полномочий налоговых органов, в том числе в части пресечения трансфертного ценообразования.  В настоящее время доработанные законопроекты согласованы со всеми заинтересованными органами государственной власти и представителями бизнес-сообщества. После доработки проектов законов с учетом поступивших замечаний, данные документы будут направлены на рассмотрение в Правительство ПМР. | | Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики  (МФ) |
| По итогам деятельности рабочей группы по разработке налогового кодекса ПМР, сформированной в соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 6 октября 2017 года № 883р, в рамках повторной проработки проектов распоряжений Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О введении в действие Налогового кодекса ПМР» и «О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Налогового кодекса ПМР» (с учетом включения в проекты всех необходимых полномочий налоговых органов) Министерством финансов ПМР указанные проекты в ближайшее время будут направлены в адрес Правительства ПМР.  Министерством экономического развития ПМР были согласованы данные проекты 6 декабря 2021 года. | | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики  (МЭР) |
| 5) подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики в части предоставления дополнительных мер, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики, на поддержку и защиту интересов отечественных изготовителей товаров | В целях поддержки отечественных производителей в рамках Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию республики на 2022 год в качестве защитной меры увеличены ставки ввозной пошлины на товары, аналогичные производимым в республике:  -на краски и лаки акриловые (ООО «Апельсин»), шпатлевки для малярных работ, затирки, замазки, грунтовки (ООО «Люрсан» и ООО «Апельсин), гипсовые вяжущие (производства ООО «Люрсан») грибы (ООО «Андивита»), введена пошлина на обувь с защитным металлическим подноском (ООО «Теллус).  Также в целях предоставления конкурентных преимуществ на внешних рынках Постановлением Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 293 «О внесении изменения в Постановление Правительства ПМР от 30 сентября 2020 года № 337 «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на портландцемент» введена норма, в соответствии с которой ежемесячный размер индикативных цен на портландцемент не подлежит официальному опубликованию, а направляется для сведения только в адрес Государственного таможенного комитета ПМР и организации, осуществляющие экспорт портландцемента.  Министерством экономического развития ПМР разработаны следующие законодательные акты:  - Закон ПМР от 19 июля 2021 года № 170-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» (САЗ 21-29), положения которого направлены на упрощение условий для применения сельскохозяйственными товаропроизводителями с полным циклом производства льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки в соответствии с подпунктом а) пункта 2 статьи 6 Закона ПМР от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на доходы организаций» (САЗ 11-39);  - Закон ПМР от 29 сентября 2021 года № 225-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» (САЗ 21-39), целью которого является пролонгирование действия льготы, предусматривающей установление пониженного коэффициента при налогообложении доходов организаций обувной промышленности, производящих обувь (без пошива по заказам населения), и организаций швейной промышленности, производящих швейные изделия (без пошива по заказам населения), от выполнения работ по переработке давальческого сырья, материалов, в результате которой производится новая движимая вещь;  - Закон ПМР от 17 ноября 2021 года № 283-ЗД-VII «О внесении дополнения в Закон ПМР «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» (САЗ 21-39), направленный на создание благоприятных условий для реализации мероприятий по подготовке специалистов в рамках программы практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.  - Закон ПМР от 15 октября 2021 года № 243-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-41). В соответствии с данным законом:  - предоставлен доступ к программе льготного кредитования на реализацию инвестиционных проектов субъектам, осуществляющим деятельность в сфере туризма, что позволит повысить качество предоставляемых туристских услуг, расширить их ассортимент и привлечь большее количество туристов.  - сформирована специальная программа субсидирования по льготным кредитам управляющим организациям муниципальной формы собственности, призванная смягчить проблему критической нехватки ресурсов для ремонта жилищного фонда, находящегося в аварийном состоянии. | | МЭР |
| Производство органической сельскохозяйственной продукции является новым проектом для ПМР, который необходимо развивать как перспективное направление с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции и развития экспортного потенциала.  В рамках работы по формированию «дорожной карты» по созданию условий для развития органического сельского хозяйства в ПМР Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР разработан с учетом мнения с/х производителей, РОНП ООР СПАПП и направлен в Министерство экономического развития ПМР вариант мер государственной поддержки для включения в нормативный акт по утверждению Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию условий для развития органического сельского хозяйства в ПМР. (Распоряжение Правительства ПМР от 19 октября 2021года № 1001р).  Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с Министерством финансов ПМР разработан проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты ПМР» с целью урегулирования ситуации по предоставлению льгот землепользователям в части отнесения земельных участков, занятых древесно-кустарниковой растительностью и требующих проведения раскорчевки и восстановительных культур-технических мероприятий, к земельным участкам, занятым многолетними насаждениями и требующими проведения раскорчевки. | | Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики  (МСХиПР) |
| 6) реализация Сметы расходов Фонда капитальных вложений | Смета расходов Фонда капитальных вложений 2021 года утверждена Законом ПМР от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (в текущей редакции) в размере 260 387 228 рублей, в разрезе следующих программ:  а) программа капитальных вложений и капитального ремонта – 260 387 228 рублей;  б) государственная программа исполнения наказов избирателей – 11 662 501 рубль;  в) программа развития материально-технической базы – 44 353 451 рублей.  По состоянию на 31 декабря 2021 года в Смету расходов ФКВ ПМР включено 158 объектов, таким образом за период с 1 июля на 31 декабря 2021 года в Смета расходов ФКВ ПМР дополнена 21 объектом.  По состоянию на 31 декабря 2021 года проведены тендеры и выбраны организации на выполнение работ (оказание услуг) по 61 объекту Сметы расходов ФКВ ПМР на 2021 год.  При этом по 97 объектам проведение тендеров не требовалось.  За период с 1 июля по 31 декабря 2021 года:  - принято участие в 4 тендерных процедурах по выбору организации на выполнение работ (оказание услуг)  - рассмотрено и согласовано 290 договоров (дополнительных соглашений),  - рассмотрено 4 дефектных актов по объектам сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики.  - Согласовано 855 актов выполненных работ, по объектам сметы расходов Фонда капитальных вложений ПМР и объектам Государственной программы исполнения наказов избирателей. | | МЭР  Главные распорядители  бюджетных средств  сметы расходов Фонда капитальных вложений |
| Согласно Сметы расходов ФКВ, заложены средства на ремонт (реконструкцию) 4 объектов спорта в городах ПМР:  - г. Тирасполь (Стадион к ТСШ №18) работы окончены;  - г. Григориополь (мини-футбольное поле) работы окончены;  - Слободзейский район (Реконструкция раздевалок сельского стадиона с. Чобручи, ул. С. Лазо, 32), работы ведутся;  - г. Рыбница и Рыбницкий район  (Капитальный ремонт и приобретение оборудования для тренажерного зала МУ «Спорткомплекс Юбилейный» г. Рыбница, ул. Юбилейная, 33А), работы ведутся.  Средства на ремонт (реконструкцию) в ФКВ по государственным учреждениям, подведомственным Государственной службе по спорту ПМР не предусмотрены. | | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики  (ГС по спорту) |
| Сметой расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год по г. Бендеры предусмотрено выполнение работ по программе капитальных вложений три объекта социально - культурного назначения на сумму 21 093 302 рублей (в том числе кредиторская задолженность с прошлого года на сумму 1 607 567 рублей) и по капитальному ремонту 2 объекта на сумму 3 385 962 рублей (в том числе кредиторская задолженность с прошлого года на сумму 77 422 рублей). По объектам программы капитальных вложений:  - «Благоустройство центральной части города Бендеры» выполнены работы на сумму 11 088 685 рублей;  - «Создание сквера «Солнечный», г. Бендеры, в том числе проектные работы» - 6 399 711 рублей;  - «Создание парка им. Александра Невского на территории исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость» и реконструкция исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость», в том числе проектные работы» - 1 996 025 рублей.  По объектам Программы капитального ремонта:  - «Капитальный ремонт МОУ БДС № 26, м-н «Северный» г. Бендеры» выполнены работы на сумму 2 122 047 рублей;  - «Капитальный ремонт МОУ «БСОШ №17», м-н «Северный» - 1 173 990 рублей.  Фактическое выполнение по Фонду капитальных вложений на 2021 год за 12 месяцев 2021 года составляет 22 780 458 рублей. | | Государственная администрация г. Бендеры  (ГА г. Бендеры) |
| В 2021 году по государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы на общую сумму 16,9 млн. руб. выполнены работы по объектам:  - Приобретение оборудования для тренажерного зала и капитальный ремонт МУ «Спорткомплекс «Юбилейный», г. Рыбница, ул. Юбилейная, 33А;  - Создание парка «Набережный» по ул. Вальченко, г. Рыбница, в том числе проектные работы;  - Благоустройство центральной площади города Рыбницы;  - Благоустройство городского парка им. Кирова;  - Капитальный ремонт МУДО «ДЮСШ г. Рыбница», ул. Горького, 1;  - Капитальный ремонт МУДО «Рыбницкая ДЮСШ № 1», ул. Мичурина, 13А (крытый плавательный бассейн). | | Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы  (ГА г. Рыбница) |
| 7) обеспечение доступа к тендерным площадкам Российской Федерации в рамках взаимодействия с Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений | Доступ к тендерным площадкам Российской Федерации в 2021 году был обеспечен путем подписания ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» с Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений договора №13-19/15 от 22 апреля 2021 года. За 2 полугодие в адрес приднестровских предприятий направлено 39 191 тендерных предложений на сумму свыше 96 млрд. рублей РФ. | | МЭР  Государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 8) подготовка нормативных правовых актов по поддержке и защите интересов отечественных изготовителей товаров | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск является постоянным членом Совета при Правительстве ПМР по развитию малого и среднего бизнеса, на котором совместно с предпринимательским сообществом производится экспертиза нормативно правовых актов. | | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск (ГА г. Тирасполь) |
| Распоряжение главы госадминистрации «Об утверждении членов Общественного Совета предпринимателей Слободзейского района и г. Слободзея». | | Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея  (ГА г. Слободзея) |
| За 2021 году было предоставлено 19 КФХ кредитов сроком на 1 год. | | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь  (ГА г. Григориополь) |
| Постоянно. | | Государственная администрация Дубоссарского района и г. Дубоссары  (ГА г. Дубоссары) |
| В отчетный период госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы разработка нормативно-правовых актов не проводилась. | | ГА г. Рыбница |
| Проводилась работа по кредитованию К(Ф)Х  Всего было выделено 2 кредита на сумму 190 000,00 рублей | | Государственная администрация Каменского района и города Каменка  (ГА г. Каменка) |
| б) совершенствование мер государственной поддержки для развития малого и среднего бизнеса как основа увеличения объемов производства товаров, работ, услуг и создания новых рабочих мест | 1) реализация мероприятий проектов «Покупай приднестровское!» и функционирование «Бизнес-школы» | В соответствии с Законом ПМР от 29 мая 2019 года № 98-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2021 годы» были проведены следующие мероприятия:  а) в рамках реализации проекта «Покупай приднестровское!»:  1) проведена широкая масштабная кампания продвижения бренда «Покупай приднестровское!» в социальных сетях;  2) размещены рекламные посты о проекте в социальных сетях;  3) транслировались имиджевые видеоролики на ТВ ПМР о проекте «Покупай приднестровское!» с призывом поддерживать местные предприятия и покупать отечественные товары;  4) на сайте Торгово-промышленной палаты ПМР написаны и опубликованы статьи о символике проекта «Покупай приднестровское!» и о поддержке местных предпринимателей;  5) распространена рекламная продукция с логотипом проекта «Покупай приднестровское!» в торговых предприятиях;  6) проведена рекламная кампании выставок-ярмарок проекта: составление пресс-релизов и приглашение средств массовой информации, написание статей-анонсов, их распространение на сайте Торгово-промышленной палаты ПМР, создание рекламных постов, сторис, разработка дизайна рекламных баннеров, растяжек, буклетов и афиш;  7) проведены мероприятия по созданию новых интернет-магазинов на приднестровских маркетплейсах;  8) проведены 4 (четыре) выставки-ярмарки проекта (26 июня 2021 года в г. Днестровск, 14 августа 2021 года в г. Тирасполь, 25 сентября 2021 года в г. Слободзея и 21 ноября 2021 года в г. Рыбница);  - 1 (один) «Фестиваль вина и винограда» (30 октября 2021 года в г. Бендеры).  б) в рамках функционирования «Бизнес-школы»:  1) проведена рекламная компания проекта в социальных сетях (Facebook, Instagram) и на ТВ ПМР;  2) проведено редактирование сайта Бизнес-школы;  3) обновлён внешний вид логотипа Бизнес-школы и сформирован единый стиль проекта;  4) проведено исследование эффективности проекта Бизнес-школы за период с 2019 по 2021 годы;  5) по курсу «Основы создания собственного бизнеса» 22 и 29 сентября 2021 года в г. Бендеры проведены собеседования по набору на данный курс, по итогам проведения которых было зачислено 24 слушателя, из них защитили бизнес-план – 18 слушателей.  6) по курсу «Обучение менеджеров предпринимательских структур» проведены следующие мероприятии:  а) семинар «Маркетинг и реклама в социальных сетях»;  б) семинар «Современные тренды в регулировании и охране труда дистанционных работников»;  в) курс «Финансовая грамотность для менеджеров»;  г) семинар «Опыт прохождения налоговой проверки»;  д) онлайн – конференция «Государственная информационная система «Электронная отчётность», как новый механизм для предоставления финансовой, налоговой и статистической отчётности»;  е) курс «Школа экспортёра». | | МЭР  Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики |
| 2) обеспечение требуемых условий | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск на постоянной основе обеспечивает выполнение условий, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, увеличение объемов производства товаров, работ, услуг и создание новых рабочих мест. | | ГА г. Тирасполь |
| Развитие внутреннего потребительского рынка - открыт временный, сезонный, социальный рынок для лиц пенсионного возраста, инвалидов и ветеранов.  Проведение общенациональной акции «Покупай Приднестровское!» - 26 июня 2021 года в городе Днестровск проведена выставка-ярмарка «Покупай Приднестровское!». | | Государственная администрация  города Днестровск (далее - ГА г. Днестровск) |
| Государственная администрация обеспечивает требуемые условия по основным направлениям государственной ценовой и тарифной политики на стадии их разработки с учетом последствий и их влияния на социально-экономическое положение населения при формировании предельных уровней отпускных цен (тарифов) и (или) фиксированных отпускных цен (тарифов) на социально-значимые товары (работы, услуги) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, руководствуясь Постановлением Правительства ПМР от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) (в действующей редакции). | | ГА г. Бендеры |
| Решением 37 Сессии 25 созыва № 37/8 от 29 августа 2019 года была утверждена Программа стимулирования предпринимательской активности на отдельных территориях Григориопольского района на 2019-2029 годы и Реестра территорий Григориопольского района с отстающей предпринимательской активностью. | | ГА г. Григориополь |
| Постоянно. | | ГА Дубоссары |
| Организовано и проведено 18 ярмарок выходного дня, схема которых предполагает предоставление наиболее большего количества торговых мест отечественным хозяйствующим субъектам.  Также, 21 ноября 2021 года на территории города Рыбницы состоялась ярмарка «Покупай Приднестровское». | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА Каменка |
| 3) подготовка нормативных правовых актов, внесение изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса | В 2021 году государственная поддержка КФХ осуществляется в виде:  - сохранения действующей системы льготного налогообложения для вновь образованных КФХ;  - предоставления хозяйствующим субъектам ПМР, имеющим в пользовании либо аренде до 200 га земельных участков сельскохозяйственного назначения, бюджетных кредитов под 1 % годовых для осуществления сельскохозяйственного производства в соответствии с законом ПМР о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;  - субсидирования части процентной ставки по кредиту в размере 6 % годовых;  - дотирования объёмов сдачи молока на промышленную переработку.  Продолжают действовать льготы по налогообложению земель, занятых молодыми садами и виноградниками, а также многолетними насаждениями, требующими раскорчевки. | | МСХиПР |
| в) увеличение объемов внутреннего валового продукта | 1) подготовка предложений по реформированию экономики, разработка нормативных правовых актов, формирующих условия для совершенствования технологий производства, повышения производительности труда за счет применения более современной и прогрессивной техники, передовых технологий, достижений науки, экономии ресурсов, а также повышения квалификации работников | C целью совершенствования процедур льготного кредитования на инвестиционные цели, а также в связи с расширением перечня направлений кредитования на обновление основных фондов сферой туризма, принято Постановление Правительства ПМР от 8 декабря 2021 года № 383 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 апреля 2021 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов на инвестиционные цели»» (САЗ 21-49). | | МЭР |
| 2) реализация положений Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2019-2026 годы | На среднесрочную перспективу программой определены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса – молочное и мясное скотоводство, плодоводство, развитие мелиоративного комплекса. В связи с необходимостью актуализации Государственной программы, изменением объемов и источников ее финансирования в период до 2026 года разработано Распоряжение Правительства ПМР от 1 июля 2021 года № 611р «О проекте закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса ПМР на 2019-2026 годы».  Из государственной программы исключены положения, касающиеся развития мелиоративного комплекса республики, в связи с разработкой отдельной государственной целевой программы в соответствии с принятым Законом ПМР «О мелиорации земель в Приднестровской Молдавской Республике».  В 2021 году финансирование данного направления предусмотрено из Фонда развития мелиоративного комплекса ПМР на сумму 34 481 088 руб.  Профинансировано из указанного фонда 30 961 583 руб. Кроме того, из Фонда капитальных вложений ПМР погашена кредиторская задолженность за 2020 год по приобретению оборудования для ремонта государственных мелиоративных объектов на сумму 3 206 923 руб.  В рамках реализации остальных приоритетных направлений Госпрограммы на 2021 год предусмотрены следующие мероприятия:  - осуществление противоэпизоотических мероприятий в животноводстве и мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями - 800 000 руб. профинансировано 651 508 руб.;  - дотирование сельскохозяйственным организациям, в том числе КФХ, объемов сдачи молока собственного производства на промышленную переработку отечественным производителям – 14 000 000 руб. профинансировано 12 785 599 руб.;  - субсидирование части затрат на покупку импортных племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления – 7 600 000 руб.  профинансировано 5 426 000 руб.;  - приобретение ГСМ для осуществления мероприятий по ликвидации очагов произрастания и предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной – 100 000 руб. профинансировано 99 962 руб. | | МСХиПР |
| 3) обеспечение требуемых условий | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск по согласованию с органами государственной власти обеспечивает выполнение условий способствующих увеличению объемов внутреннего валового продукта | | ГА г. Тирасполь |
| Постоянно. | | ГА Дубоссары |
| Размещена на официальном сайте государственной администрации следующая информация:  - о порядке согласования размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров в формате раздела «Одно окно»;  - акты (Решения) главы государственной администрации нормативного характера, затрагивающие права и законные интересы субъектов предпринимательства, по мере их принятия;  - об инвестиционных объектах города Рыбницы. | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| г) создание макроэкономических условий для стимулирования экономического роста и структурной перестройки экономики, повышения на этой основе жизненного уровня населения | Подготовка предложений по реформированию экономики, разработка нормативных правовых актов по развитию рыночных отношений, направленных на повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, расширение объемов производства и повышение уровня жизни населения | Разработан Закон ПМР от 15 октября 2021 года № 243-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-41), предусматривающий расширение направлений льготного кредитования инвестиций (государством субсидируется 6% годовых) сферой туризма, а также специальную программу кредитования (субсидирование государством 9% годовых) управляющих организаций муниципальной формы собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными жилыми домами.  В целях приведения в соответствие подзаконных нормативных правовых актов, а также регламентирования механизма кредитования коммунальной сферы приняты:  - Постановление Правительства ПМР от 8 декабря 2021 года № 383 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 20 апреля 2021 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов на инвестиционные цели»» (САЗ 21-49).  - Постановление Правительства ПМР от 18 ноября 2021 года № 361 «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию управляющих организаций муниципальной формы собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными жилыми домами» (САЗ 21-46). | | МЭР |
| д) создание благоприятных условий для прямых иностранных и отечественных инвестиций путем дальнейшего совершенствования в республике инвестиционного климата | 1) реализация механизма экспортной поддержки для отечественных изготовителей товаров; | 1. Взаимодействие с Европейским союзом  В целях сохранения преференционного режима экспорта приднестровских товаров в страны Европейского Союза, в рамках Дорожной карты «Облегчение торговли с Европейским Союзом» на 2022 год обнулены таможенные пошлины в отношении товаров, страной происхождения которых являются страны ЕС. Предпринимаются действия, направленные на исполнение обязательств по Дорожной карте в области ветеринарии, защиты и карантина растений, в сфере устранения технических барьеров в торговле и защиты прав потребителей, а также в области защиты прав интеллектуальной собственности.  2. Взаимодействие с Российской Федерацией. Осуществляется работа по оказанию содействия экспорту в Российскую Федерацию приднестровских товаров, подпадающих под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 «О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова». | | МЭР |
| 2) совершенствование законодательной базы в области государственной поддержки инвестиционной деятельности | 1. Проведены онлайн встречи на тему привлечения инвестиций и развития туризма в Приднестровье с представителями экономического сообщества следующих регионов Российской Федерации:  - Брянская область;  - Самарская область;  - Республика Татарстан;  - Челябинская область;  - Республика Марий Эл.  В рамках данных мероприятий была представлена презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциалов Приднестровья.  Направлено свыше 100 писем крупнейшим компаниям РФ с предложением реализации инвестиционных проектов на территории Приднестровья.  2. Закон ПМР от 19 октября 2021 года № 246-ЗИД-VII «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» (САЗ 21-42). | |
| е) принятие действенных мер по реформированию организаций, проведение реструктурирования долгов неэффективно работающих организаций, создание новых рабочих мест | Мероприятия в рамках реализации комплекса мер, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики | 1. В целях активизации работы по содействию создания новых рабочих мест продолжается работа по реализации Распоряжения Правительства ПМР от 4 апреля 2019 года № 234р «Об утверждении Общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых рабочих мест и увеличению количества занятых в экономике (дорожная карта)».  В настоящее время из 31 запланированного мероприятия полностью реализовано 10, активная работа по реализации ведется по 19, реализация 2 мероприятий временно приостановлена в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.  Дополнительно необходимо отметить, что работа в рамках реализации Плана была рассчитана на период 2019 - 2020 годы, однако, по некоторым пунктам работа проводится на постоянной основе, а также в отношении нереализованных мероприятий сроки были пролонгированы.  2. Разработан и вступил в силу Приказ Министерства экономического развития ПМР от 2.12.2019 г. № 1023, в рамках которого на основании обращений хозяйствующих субъектов ПМР, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, может быть предоставлена государственная поддержка в виде предоставления налоговых кредитов по платежам в республиканский бюджет, внебюджетные фонды, в местные бюджеты на срок до 5 (пяти) лет или отказе в ней путем выдачи мотивированного заключения Министерством экономического развития ПМР. В связи с отсутствием в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года обращений хозяйствующих субъектов ПМР, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, реструктуризация налоговых платежей организаций государственной (муниципальной) собственности не производилась. | | МЭР |
| В соответствии со статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19.07.2000 г. № 321-ЗИД «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 00-3) за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года ведомственной комиссией Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов предоставления льгот по налоговым платежам, штрафным и финансовым санкциям предоставлены льготы 3 хозяйствующим субъектам в общей сумме 4 115 667,17 руб., в том числе в виде:  – отсрочки уплаты сумм задолженности по платежам в республиканский бюджет и государственные внебюджетные фонды на срок в пределах текущего года – 1 069 664,34 руб.;  – рассрочки уплаты сумм задолженности по платежам в республиканский бюджет и государственные внебюджетные фонды на срок в пределах текущего года – 2 744 973,81 руб.;  – освобождения от уплаты штрафных и финансовых санкций – 301 029,02 руб. | | МФ |
| В течение отчетного периода деятельность Государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбница осуществлялась в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития ПМР на 2019-2026 годы и была направлена на сохранение социальной стабильности и создание условий для социально-экономического развития города в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики. | | ГА г. Рыбница |
| ж) повышение эффективности управления государственным имуществом в целях пополнения доходов республиканского и местных бюджетов, роста заработной платы работников организаций | Осуществление процедуры разгосударствления (акционирования) в отношении ряда государственных унитарных предприятий с целью последующей их передачи в доверительное управление открытого акционерного общества «Государственная управляющая компания» | В декабре 2021 года Министерством экономического развития ПМР была завершена процедура разгосударствления (акционирования) ГУП «Биохим».  В январе 2022 года будет осуществлена регистрации ОАО «Биохим», после чего, акции перейдут в доверительное управление ОАО «Государственная управляющая компания». | | МЭР |
| з) снижение всех видов издержек и барьеров для открытия и ведения бизнеса | 1) оптимизация ставок ввозных таможенных пошлин | Утвержден на 2022 год Таможенный тариф на товары, импортируемые на территорию республики.  Были рассмотрены и удовлетворены более 126 предложений об изменении ставок ввозной таможенной пошлины, поступивших от хозяйствующих субъектов ПМР.  В целях снижения издержек отечественных производителей обнулены ставки по 35 коду ТН ВЭД на товары, ввозимые для использования в собственном технологическом процессе, в том числе: по обращению ОАО «ММЗ» обнулена пошлина на вещества минеральные, используемые предприятием для наведения шлаков в дуговой печи, по обращению ЗАО «Швейная фабрика «Вестра» обнулена пошлина на готовые принадлежности к одежде (плечики), по обращению ГУП ГК «Днестрэнерго» - на металлоконструкции из черных металлов (башни и решетчатые мачты), по обращению ООО «Софтшуз» - на ленты для пишущих машинок. | | МЭР |
| При согласовании проекта постановления Правительства ПМР «О некоторых мерах по оперативному регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов», разработанного Государственным таможенным комитетом ПМР, во избежание введения дополнительных административных барьеров, ухудшения условий ведения бизнеса Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР внесены соответствующие замечания и предложения.  Во взаимодействии с Министерством экономического развития ПМР, Министерством финансов ПМР, ГТК ПМР Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР выработана позиция по вывозным таможенным пошлинам на сельскохозяйственную продукцию, вывозимую без переработки. С целью закрепления на внешних рынках отечественных экспортеров плодоовощной продукции и расширения рынка сбыта данной продукции как в свежем, так и переработанном виде, введение экспортных пошлин на плодоовощную продукцию нецелесообразно. | | МСХиПР |
| 2) содействие в устранении барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности отечественными предприятиями | В 2020-2021 годах, ввиду закрытия государственных границ ПМР из-за введения ограничительных мероприятий в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекцией, была проведена работа по содействию в предоставлении экономическим агентам возможности пересечения таможенных пунктов пропуска в упрощенном порядке для осуществления ими предпринимательской деятельности. Благодаря предпринятым усилиям порядка 100 основных импортеров получили возможность пересечения границы в упрощенном порядке. | | МЭР |
| 3) реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | В рамках Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 ноября 2019 года № 947р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» реализуется комплекс мероприятий направленный на совершенствование и упрощение механизма взимания платежей за загрязнение окружающей природной среды юридическими и физическими лицами, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства; совершенствование и реформирование системы государственного экологического контроля (надзора); создание условий для внедрения электронной отчётности; принятие мер по урегулированию вопросов в сфере социальной защиты и социально-трудовых отношений; упрощение порядка ведения внешнеэкономической деятельности; определение и устранение неоправданных административных процедур в сфере развития предпринимательства; разработку и принятие мер по оптимизации тарифной политики и государственных закупок; упрощение процедуры технологического присоединения энергопринимающих установок к действующим энергопередающим сетям и порядка технической эксплуатации электроустановок потребителей. | |
| 4) взаимодействие органов государственной власти с представителями бизнес-сообщества в рамках Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики | В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2017 года № 340 «Об утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики», в целях обсуждения актуальных вопросов в сфере предпринимательства были проведены 19 июля, 17 сентября и 22 октября 2021 года заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики. По итогам проведения заседаний Совета были приняты следующие значимые решения:  а) рекомендован к принятию проект постановления Правительства ПМР «О некоторых мерах по оперативному регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов».  б) рекомендован к принятию проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР «Об акцизах»;  в) поддержан порядок подключения и функционирования ГИС «Электронная отчетность;  г) рекомендован к принятию проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «Об издательской деятельности»;  д) рекомендован к принятию проект распоряжения Президента ПМР «О проекте закона ПМР «Об установлении ограничений розничной торговли слабоалкогольными и безалкогольными тонизирующими, в том числе энергетическими напитками» с учётом конкретизации состава безалкогольных тонизирующих напитков;  е) рекомендован к принятию проект распоряжения Президента ПМР «О внесении изменений в Кодекс ПМР об административных правонарушениях» с учётом корректировки нормы, предусматривающей установление размера административного штрафа за отпуск несовершеннолетним слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков;  ж) рекомендован к принятию проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Единая автоматизированная информационная система сбора и систематизации информации о таксомоторных перевозках». | |
|  | 5) подготовка предложений по снижению затрат на получение разрешительных документов | В результате работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики, Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск приняло активное участие в уменьшении перечня документов разрешительного характера, которые создавали барьер для развития предпринимательства. Выработаны единообразные регламенты выдачи документов разрешительного характера (оказания государственных услуг), большая часть, из которых предоставляется безвозмездно. | | ГА г. Тирасполь |
| Услуги, оказываемые государственной администрацией производятся на безвозмездной основе. | | ГА г. Слободзея |
| Снижены сроки выдачи разрешительных документов с 30 дней до 10 дней. | | ГА г. Григориополь |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Предоставление государственной услуги по выдаче разрешительных документов, выдаваемых государственной администрацией, осуществляется на безвозмездной основе. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| 2. Стороны обязуются проводить консультации по основным направлениям государственной ценовой и тарифной политики на стадии их разработки с учетом последствий и их влияния на социально-экономическое положение населения | а) проведение консультаций на стадии разработки и реализации государственной ценовой и тарифной политики с целью учета последствий и их влияния на социально-экономическое положение населения; | В целях совершенствования механизма госрегулирования цен создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Общественной палаты, Минэкономразвития, Верховного Совета и СПАПП.  В рамках рабочей группы разработана законодательная инициатива по внесению изменений в Закон ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании». Законопроектом предлагается оптимизировать порядок государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями, путем выделения из всего спектра значимых услуг, оказывающих влияние на уровень платежеспособности потребителей таких услуг. При этом в части ценообразования на социально-значимые товары, в целях стабилизации розничных цен и совершенствования механизма государственного регулирования цен (тарифов) вводится государственное регулирование цены на товар, в случае если по результатам 3 (трех) мониторингов цен зафиксирован необоснованный рост цены на социально значимые продовольственные товары. | | МЭР |
| б) рассмотрение обращений граждан Приднестровской Молдавской Республики и организаций по вопросам, касающимся государственной ценовой и тарифной политики, как в письменном виде, так и в режиме прямой телефонной связи | Регулярно производится рассмотрение обращений граждан ПМР и организаций по вопросам, касающимся государственной ценовой и тарифной политики, как в письменном виде, так и в режиме прямой телефонной связи. | |
| в) обеспечение требуемых условий | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск по согласованию с органами государственной власти обеспечивает выполнение условий, способствующих консультированию по основным направлениям государственной ценовой и тарифной политики | | ГА г. Тирасполь |
| Деятельность Государственной администрации направлена на улучшение жизни и качества населения района. | | ГА г. Григориополь |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Решениями главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбница от 23 декабря 2021 года № 2335 «Об утверждении тарифов на 2022 год по МУП «ЖЭУК г. Рыбница», МУП «Рыбницкое Спецавтохозяйство», МУП «РПКХБ», МУП «Рыбницалифт» утверждены тарифы в сфере ЖКХ на 2022 год, а именно – на услуги по найму государственной и муниципальной площади; на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, на работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях бюджетной сферы. | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| 3. Проводимая Сторонами работа по развитию экономики должна обеспечить в 2020-2022 годах ежегодный прирост валового внутреннего продукта в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | а) продолжение работы по дипломатическому обеспечению снижения барьеров, введенных в отношении отечественных хозяйствующих субъектов | Продолжена работа, направленная на снижение барьеров во внешнеэкономической деятельности отечественных организаций (в том числе в рамках работы переговорных групп РМ и Приднестровья по вопросам экономики, по таможенным вопросам, а также совместной работы с МИД ПМР). | | МЭР |
| б) реализация активной политики на внешних рынках, в том числе участие в международных выставках для изучения передового опыта и продвижения промышленной продукции приднестровских предприятий; | С целью расширения торгово-экономических отношений в 2021 году продолжена работа по взаимодействию с Российской Федерации и ее субъектами.  В целях практической реализации подписанного в декабре 2020 года Соглашения между Правительством Брянской области и Правительством Приднестровья о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве проведена работа по сбору предложений по реализации Соглашения от ответственных министерств и ведомств, а также заинтересованных государственных объединений. На основании поступивших предложений был сформирован и направлен в адрес Губернатора Брянской области План реализации Программы по основным направлениям данного соглашения. Кроме того, в целях обсуждения возможности организации поставок приднестровской продукции на брянский рынок, была направлена информация об экспортном потенциале республики с приложением номенклатуры выпускаемой продукции. | |
| в) содействие развитию отраслей реального сектора экономики, ориентированных на использование в производственном процессе местного сырья и материалов | Министерством экономического развития ПМР разработаны следующие законодательные акты:  - Закон ПМР от 19 июля 2021 года № 170-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» (САЗ 21-29), положения которого направлены на упрощение условий для применения сельскохозяйственными товаропроизводителями с полным циклом производства льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки в соответствии с подпунктом а) пункта 2 статьи 6 Закона ПМР от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на доходы организаций» (САЗ 11-39);  - Закон ПМР от 29 сентября 2021 года № 225-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» (САЗ 21-39), целью которого является пролонгирование действия льготы, предусматривающей установление пониженного коэффициента при налогообложении доходов организаций обувной промышленности, производящих обувь (без пошива по заказам населения), и организаций швейной промышленности, производящих швейные изделия (без пошива по заказам населения), от выполнения работ по переработке давальческого сырья, материалов, в результате которой производится новая движимая вещь.  В целях оказания содействия широкому использованию отечественных товаров ведется и постоянно актуализируется Реестр приднестровских производителей с указанием перечня производимой продукции. Данный Реестр разослан органам государственной власти и управления в качестве рекомендации для использования при осуществлении государственных закупок. | |
| 2. Доходы, заработная плата и уровень жизни населения | | | | |
| 4. В установленный период времени с учетом индекса потребительских цен рассчитывать прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам в среднем на душу населения | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Прожиточный минимум ежемесячно рассчитывался и утверждался приказами Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (разработано 12 приказов). | | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики  (МСЗиТ) |
| 5. Обеспечить в 2020-2022 годах темпы роста реальных денежных доходов населения, реальной и номинальной среднемесячной заработной платы в целом по республике в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | Обеспечение требуемых условий | Государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы проводится работа по переходу подведомственных муниципальных учреждений на пилотный проект. | | ГА г. Рыбница |
| 6. Обеспечить государственный и общественный контроль за своевременностью выплаты начисленной заработной платы в организациях всех форм собственности и соблюдением работодателями статьи 35 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 01-53) в части обеспечения гарантий на вознаграждение за труд не ниже установленного данным Законом | а) проведение мероприятий по контролю (надзору) с целью выявления и пресечения фактов несвоевременной выплаты заработной платы, а также несоблюдения законодательства о минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике | В ходе текущей деятельности осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства в сфере труда относительно своевременной выплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда. За указанный период выявлено 20 фактов нарушений требований трудового законодательства в части выплаты заработной платы и иных выплат. В целях устранения выявленных нарушений работодателям выдаются обязательные для исполнения Представления и Предписания об устранении выявленных нарушений в кратчайшие сроки. | | Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики  (МЮ) |
| В рамках проведения мероприятий по контролю с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года территориальными налоговыми инспекциями выявлены:  - нарушения сроков выплаты заработной платы работникам со стороны 115 организаций;  - факты невыплаты заработной платы в отношении 229 организаций. Соответствующая информация направлена в адрес Прокуратуры ПМР для принятия мер в соответствии с действующим законодательством ПМР.  Наряду с этим территориальными налоговыми инспекциями выявляются нарушения требований Закона Приднестровской Молдавской республики от 28 декабря 2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике» с привлечением виновных юридических и должностных лиц к административной ответственности по пункту 1 статьи 5.33 Кодекса ПМР об административных правонарушениях. | | МФ |
| б) проведение плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору) на предмет осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере труда, в том числе: за своевременностью выплаты заработной платы и иных выплат в организациях всех форм собственности и соблюдением гарантий в части выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда | В ходе текущей деятельности осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства в сфере труда относительно своевременной выплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда. За указанный период выявлено 20 фактов нарушений требований трудового законодательства в части выплаты заработной платы и иных выплат. В целях устранения выявленных нарушений работодателям выдаются обязательные для исполнения Представления и Предписания об устранении выявленных нарушений в кратчайшие сроки. | | МЮ |
| в) осуществляется в порядке текущей деятельности | Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике», во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» начисленная заработная плата работников организаций, финансируемых из местного бюджета, отработавших полностью определенную на соответствующий норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности, доведена до величины МРОТ путем соответствующей доплаты за счет средств местного бюджета. | | ГА г. Тирасполь |
| Заработная плата работникам учреждений подведомственных Государственной администрации города Днестровск выплачивается своевременно и в соответствии с законодательством ПМР. | | ГА г. Днестровск |
| В ведении Государственной администрации г. Бендеры находится 13 муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих в настоящее время производственно-хозяйственную деятельность, на которых соблюдаются все условия гарантий на вознаграждение за труд не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда.  В отношении предприятий других форм собственности у Государственной администрации отсутствуют правовые полномочия по контролю над соблюдением вышеуказанных гарантий. | | ГА г. Бендеры |
| Начисление заработной платы производится согласно действующего законодательства | | ГА г. Слободзея |
| Ежемесячно до 27 числа осуществляется выплата начисленной заработной платы в организациях всех форм собственности. | | ГА г. Григориополь |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| За 2021 год случаев выплаты заработных плат ниже установленного действующим законодательством минимального размера оплаты труда, не зарегистрировано. | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| 7. Проработать вопрос о мерах по защите материальных прав работников в случае экономической несостоятельности (банкротства) организации | Подготовка изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики, направленных на повышение эффективности при реализации имущества организаций, находящихся в состоянии банкротства, порядка и условий проведения процедур банкротства для удовлетворения требований кредиторов, в том числе и работников организаций, находящихся в состоянии банкротства | В рамках реализации настоящего пункта Министерством экономического развития ПМР разработаны:  - Проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О несостоятельности (банкротстве)». 7 июля 2021 года Верховным Советом ПМР принят Закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О несостоятельности (банкротстве)». 26 июля 2021 года Закон ПМР № 190-ЗИД-VII подписан Президентом ПМР.  Данным Законом предусмотрено:  1. Изменение сроков осуществления процедур банкротства:  2. Установление критериев возможности прекращения оплаты текущих налогов с даты принятия решения о введении конкурсного производства.  3. Ускорение процесса реализации имущества при осуществлении конкурсного производства.  Выше перечисленный комплекс мер позволит сократить сроки осуществления процедур банкротства и ускорит погашение кредиторской задолженности, в первую очередь перед бывшими работниками предприятий – банкротов, а также повысит эффективность работы арбитражных управляющих.  - Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  Положением предусмотрен порядок и условия капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а также лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае смерти гражданина (кормильца). | | МЭР |
| 8. С целью устойчивого развития экономики и обеспечения стабильной занятости населения Стороны принимают на себя обязательства по: |  |  | |  |
| а) повышению уровня оплаты труда | 1) внедрение ресурсного метода ценообразования в строительстве, изменение коэффициента текущего уровня цен для расчета сметной заработной платы, содержащейся в составе работ в ценах 1984 года, при производстве общестроительных и специальных работ на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в рублевую стоимость | 1. Приказом Министерства экономического развития ПМР от 24 ноября 2021 года № 1185 «Об установлении нормативов, применяемых при определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве на объектах, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней» установлены нормативы, применяемые при определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве на объектах, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней:  а) среднечасовая заработная плата рабочих-строителей;  б) предельные нормы накладных расходов на работы, выполняемые подрядным способом;  в) общеотраслевая сметная прибыль;  г) предельная цена одного машино-часа фактически используемых в процессе производства работ строительных машин.  2. Доукомплектована нормативно техническая база для ресурсного метода. Дополнительно к раннее введенным 85 сборникам государственных элементных сметных норм, Приказом Министерства экономического развития ПМР от 25 ноября 2021 года № 1194 утвержден 31 сборник государственных элементных сметных норм на строительные работы, капитальный ремонт оборудования, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы ПМР.  3. Приказом Министерства регионального развития, транспорта и связи ПМР от 21 мая 2015 года № 177 в текущей редакции, введены следующие инструкции, регулирующие порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом:  а) Инструкция по составлению смет на строительные монтажные работы ресурсным методом;  б) Инструкция по определению величины заготовительно-складских расходов в строительстве;  в) Инструкция по расчету накладных расходов при определении стоимости строительства;  г) Инструкция по определению сметных затрат на оплату труда в строительстве;  д) Инструкция по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;  е) Инструкция по определению величины сметной прибыли при формировании цен на строительную продукцию;  ж) Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений;  з) Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время.  4. Органы государственной власти и органы местного государственного управления обеспечены правом на использование программного продукта по внедрению ресурсного метода ценообразования в строительстве, а также для их представителей проведен инструктаж и консультирование по внедрению компьютерной программы. | | МЭР |
| 2) разработка предложений и проекта нормативного правового акта по повышению уровня оплаты труда работников сферы культуры | Данный пункт Генерального соглашения не реализован в 2021 году ввиду ограничения средств Республиканского бюджета в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. | | Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики (ГС по культуре) |
| 3) подготовка предложений по повышению уровня оплаты труда | Разработаны:  1. В рамках протокола от 9 июля 2021 года № 12-4-19/1 заседания рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и денежного содержания государственных служащих, созданной на основании Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2021 года № 528р, Министерство по социальной защите и труду ПМР разработало и направило в адрес Правительства ПМР для предварительного рассмотрения следующие проекты нормативных правовых актов:  а) проект закона ПМР «Об установлении систем оплаты труда работников бюджетной сферы, денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, денежного довольствия военнослужащих и лиц, приравненных к ним, денежного содержания государственных гражданских служащих»;  б) проект закона ПМР «О внесении изменений в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики».  2. Проект постановления Правительства ПМР «О внесении дополнения в Постановление Правительства ПМР от 17 октября 2013 года № 243 «Об утверждении Положения о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций образования с учетом специфики условий их труда» (Постановление Правительства ПМР от 11 октября 2021 года № 324 (САЗ 21-42)).  3. Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 апреля 2018 года № 101 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников предприятий, работающих в заданных государством условиях хозяйствования» (отклонен Правительством ПМР в связи с тем, что в 2022 году увеличение фонда оплаты труда троллейбусных управлений городов Тирасполь и Бендеры на 15 % не планируется).  4. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об утверждении Инструкции о практическом применении норм части второй пункта 6 статьи 48 и статьи 49 Закона ПМР от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О Республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1,1) и иных связанных с ними положений законодательства ПМР» (Приказ от 22 июля 2021 года № 808, регистрационный № 10489 от 30 августа 2021 года, САЗ 21-35).  5. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 16 сентября 2021 года № 1028, регистрационный № 10534 от 29 сентября 2021 года, САЗ 21-39.  6. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 18 сентября 2017 года № 1058 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (регистрационный № 8009 от 19 октября 2017 года) (САЗ 17-43)» (Приказ от 18 октября 2021 года № 1129, регистрационный № 10572 от 4 ноября 2021 года САЗ 21-44).  7. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об утверждении Инструкции об удержании сумм за неотработанные дни отпуска при увольнении работника» (Приказ от 1 ноября 2021 года № 1184, регистрационный № 10658 от 24 ноября 2021 года, САЗ 21- 47).  8. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 16 сентября 2021 года № 1028 «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 10534 от 29 сентября 2021 года) (САЗ 21-39)» (Приказ от 27 декабря 2021 года № 1430, регистрационный № 10748 от 29 декабря 2021 года, САЗ 21-52).  9. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 27 декабря 2021 года № 1431, регистрационный № 10746 от 29 декабря 2021 года, САЗ 21-52). | | МСЗиТ |
| б) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров | 1) открытие новых направлений профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки для различных профессий и специальностей | По заказу социальных партнеров открыты новые профессии по профессиональной подготовке в организациях профессионального образования:  1) ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»: 13910 «Машинист насосных установок», 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»;  2) ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум»: 16675 «Повар», 12901 «Кондитер»;  3) ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»: 16672 «Пекарь», 16909 «Портной». | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики  (МП) |
|  | В бюджете Григориопольского района на каждый финансовый год заложены средства на прохождение переподготовке и повышению квалификации кадров. За 2021 года прошли переподготовку 58 сотрудников муниципальных учреждений. | | ГА г. Григориополь |
| На постоянной основе в 2021 году прошли подготовку 8 педагогов МУ «Дубоссарское управление культуры» и 5 работника клубных учреждений МУ «Дубоссарское управление культуры». | | ГА г. Дубоссары |
| Во исполнение ст.56 Закона «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики», профессиональная подготовка кадров для государственной гражданской службы осуществляется в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. На основании соглашения о сотрудничестве между госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы и ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» №15/21/03 от 30 июня 2021года. | | ГА г. Рыбница |
| в) разработке предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области оплаты труда: |  |  | |  |
| 1) увеличение доли основной заработной платы в общем фонде оплаты труда с целью обеспечения объективной дифференциации и повышения заработной платы | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области оплаты труда | Разработаны:  1. В рамках протокола от 9 июля 2021 года № 12-4-19/1 заседания рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и денежного содержания государственных служащих, созданной на основании Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2021 года № 528р, Министерство по социальной защите и труду ПМР разработало и направило в адрес Правительства ПМР для предварительного рассмотрения следующие проекты нормативных правовых актов:  а) проект закона ПМР «Об установлении систем оплаты труда работников бюджетной сферы, денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, денежного довольствия военнослужащих и лиц, приравненных к ним, денежного содержания государственных гражданских служащих»;  б) проект закона ПМР «О внесении изменений в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики».  2. Проект постановления Правительства ПМР «О внесении дополнения в Постановление Правительства ПМР от 17 октября 2013 года № 243 «Об утверждении Положения о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций образования с учетом специфики условий их труда» (Постановление Правительства ПМР от 11 октября 2021 года № 324 (САЗ 21-42)).  3. Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 апреля 2018 года № 101 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников предприятий, работающих в заданных государством условиях хозяйствования» (отклонен Правительством ПМР в связи с тем, что в 2022 году увеличение фонда оплаты труда троллейбусных управлений городов Тирасполь и Бендеры на 15 % не планируется).  4. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об утверждении Инструкции о практическом применении норм части второй пункта 6 статьи 48 и статьи 49 Закона ПМР от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О Республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1,1) и иных связанных с ними положений законодательства ПМР» (Приказ от 22 июля 2021 года № 808, регистрационный № 10489 от 30 августа 2021 года, САЗ 21-35).  5. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 16 сентября 2021 года № 1028, регистрационный № 10534 от 29 сентября 2021 года, САЗ 21-39.  6. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 18 сентября 2017 года № 1058 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (регистрационный № 8009 от 19 октября 2017 года) (САЗ 17-43)» (Приказ от 18 октября 2021 года № 1129, регистрационный № 10572 от 4 ноября 2021 года САЗ 21-44).  7. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об утверждении Инструкции об удержании сумм за неотработанные дни отпуска при увольнении работника» (Приказ от 1 ноября 2021 года № 1184, регистрационный № 10658 от 24 ноября 2021 года, САЗ 21- 47).  8. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 16 сентября 2021 года № 1028 «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 10534 от 29 сентября 2021 года) (САЗ 21-39)» (Приказ от 27 декабря 2021 года № 1430, регистрационный № 10748 от 29 декабря 2021 года, САЗ 21-52).  9. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 27 декабря 2021 года № 1431, регистрационный № 10746 от 29 декабря 2021 года, САЗ 21-52). | | МСЗиТ |
| 2) недопущение несвоевременной выплаты заработной платы, оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам | Обеспечение требуемых условий | В настоящее время в данной сфере правового регулирования действуют:  - Трудовой кодекс ПМР, пунктом 5 статьи 333 которого предусмотрено, что органы государственной власти и управления ПМР вне зависимости от их подчинённости и компетенции, выявившие в ходе проведения надзорных мероприятий факты несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных организациями ПМР, обязаны в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней сообщить об этом в территориальные подразделения прокуратуры и уполномоченный Правительством ПМР исполнительный орган государственной власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового законодательства ПМР;  - Закон ПМР от 1 августа 2002 года № 174-З-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в действующей редакции.  Действующих нормативных актов в настоящее время достаточно для выявления и пресечения фактов несвоевременной выплаты заработной платы, оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам.  В отношении бюджетных организаций данные выплаты производятся своевременно и в полном объеме в соответствии с обращениями главных распорядителей кредитов на финансирование и в пределах утвержденных лимитных ассигнований. | | МФ |
| Выплаты заработной платы, отпускных и других выплат в Государственной службе по спорту ПМР и подведомственных учреждениях производятся своевременно. | | ГС по спорту |
| Для обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим работникам на основании статьи 10 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2021 год» формируется резерв отпускных. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном объеме. | | ГА г. Тирасполь |
| Заработная плата, оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам выплачиваются в сроки, утвержденные законодательством ПМР, также, для выплаты отпускных педагогам, в Государственной администрации создан Резерв в котором аккумулируются средства на выплату отпускных | | ГА г. Днестровск |
| В отношении работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных Государственной администрации г. Бендеры, обеспечиваются требуемые условия. | | ГА г. Бендеры |
| Заработная плата выплачивается в срок. | | (ГА г. Слободзея) |
| Выплаты осуществляются согласно действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| За 2021 год случаев с несвоевременной выплатой заработных плат, оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам не выявлено. | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| 3. Развитие рынка труда и содействие занятости населения | | | | |
| 9. Стороны считают, что модернизация экономики и инновационное развитие формируют спрос на квалифицированную рабочую силу и должны сопровождаться созданием новых рабочих мест с высокой производительностью и качеством труда, безопасными условиями труда и достойной заработной платой | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в  законодательство Приднестровской Молдавской Республики | Во втором полугодии 2021 года подготовлен и согласован нормативный акт:  - проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 11 февраля 2013 года № 171 «Об утверждении Положения «О порядке работы с гражданами, обратившимися в городские (районные) центры социального страхования и социальной защиты за содействием в трудоустройстве».  Разработаны:  1. Проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты ПМР» в части внесения изменения и дополнений в Закон ПМР от 8 января 2001 года № 327-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1), который находится на рассмотрении в Верховном Совете ПМР (Распоряжение № 950р от 11 октября 2021 года, опубликовано 12 октября 2021 года).  2. Проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 11 сентября 2018 года № 316 «Об утверждении Положения о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов ПМР и Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов ПМР» (направлен на согласование в Министерство юстиции ПМР).  3. Проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства ПМР от 27 мая 2020 года № 176 «Об утверждении перечней документов, требование которых возможно при проведении организациями государственного контроля (надзора) планового мероприятия по контролю (надзору)» (Постановление Правительства ПМР от 29 ноября 2021 года № 371, САЗ 21-48).  4. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 12 марта 2009 года № 94 «Об утверждении Положения «О порядке организации временной занятости безработной молодежи по программе «Молодежная практика» (регистрационный № 4801 от 14 апреля 2009 года) (САЗ 09-16), (Приказ от 5 июля 2021 года № 739 (регистрационный № 10407 от 21 июля 2021 года) (САЗ 21-29)).  5. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 18 июня 2019 года № 555 «Об утверждении Положения о порядке организации временной занятости безработных молодых специалистов по программе «СТАЖЕР»» (регистрационный № 9058 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 19-34), (Приказ от 5 июля 2021 года № 738 (регистрационный № 10396 от 19 июля 2021 года) (САЗ 21-29)).  6. Проект совместного приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения ПМР «О внесении изменения и дополнения в совместный Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения ПМР от 22 января 2019 года № 44/29 «Об утверждении Положения о подборе профессий при ограничении трудоспособности по медицинским показаниям» (регистрационный № 8988 от 16 июля 2019 года) (САЗ 19-27), (приказ от 16 июля 2021 года № 788/543 (регистрационный № 10424 от 4 августа 2021 года) (САЗ 21-31)).  7. Проект совместного приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения ПМР «О внесении дополнений в совместный Приказ от 6 ноября 2009 года № 541 «Об организации экспертизы временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 года) (САЗ 10-3), (Приказ от 19 июля 2021 года № 552/798, (регистрационный № 10450 от 17 августа 2021 года) (САЗ 21-33)).  8. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Положения «О порядке работы с гражданами, обратившимися в городские (районные) центры социального страхования и социальной защиты за содействием в трудоустройстве» (регистрационный № 6415 от 30 апреля 2013 года) (САЗ 13-17), (Приказ от 4 августа 2021 года № 867(регистрационный № 10522 от 21 сентября 2021 года) (САЗ 21-38)).  9. Проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «Об утверждении Прогноза баланса трудовых ресурсов ПМР на 2022- 2024 годы» (Приказ от 27 декабря 2021 года № 1404 – направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции ПМР). | МСЗиТ  Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (ЕГФСС) | |
| 10. Стороны договорились совершенствовать правовое регулирование и систему информирования в сфере рынка труда и занятости населения | а) подготовка правовых актов по совершенствованию трудового законодательства Приднестровской Молдавской Республики | Разработаны:  а) проект закона ПМР «О внесении дополнения в Трудовой кодекс ПМР» (Закон ПМР от 16 июля 2021 года № 155-ЗД-VII (САЗ 21-28));  б) проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства ПМР от 13 июня 2017 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (Постановление Правительства ПМР от 29 декабря 2021 года № 422 (САЗ 21-52));  в) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 23 ноября 2020 года № 1152 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников» (регистрационный № 9941 от 29 декабря 2020 года) (САЗ 21-1)» (Приказ от 12 июля 2021 года № 768 (регистрационный № 10448 от 17 августа 2021 года) (САЗ 21-33)). | | МСЗиТ |
| а) в рамках реализации Постановления Правительства ПМР от 3 апреля 2019 года № 109 «Об утверждении Положения о разработке прогноза потребности рынка труда ПМР в квалифицированных рабочих и специалистах» в целях достижения баланса между профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда проведена работа с экономическими агентами в сфере энергетики, строительства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства по сбору и анализу данных об их потребности в кадрах на 2023-2027 годы;  б) в целях реализации проекта «Функционирование бизнес-школы» между Министерством экономического развития ПМР и НП «Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики» заключён договор от 16 апреля 2021 года № 13-19/14.  В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний, организация учебного процесса в Бизнес-школе НП «Торгово-промышленная палата ПМР» планируется осуществляться в комбинированном формате: традиционная и дистанционная форма.  В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний, организация учебного процесса в Бизнес-школе НП «Торгово-промышленная палата ПМР» планируется осуществляться в комбинированном формате: традиционная и дистанционная форма.  В рамках проекта «Функционирование бизнес-школы» исполнены следующие мероприятия:  1) проведена рекламная компания проекта в социальных сетях (Facebook, Instagram) и на ТВ ПМР;  2) отредактированы программы обучения для начинающих и действующих предпринимателей, а также формы для приёма заявок на сайте «Бизнес-школы»;  3) создан и загружен на видеохостинг You Tube видеоролик о наборе слушателей на курс ««Основы создания собственного бизнеса»;  4) по курсу «Обучение менеджеров предпринимательских структур» проведены следующие мероприятии:  а) семинар «Электронная подпись как современный способ ведения бизнеса», который состоялся 29 июня 2021 года на платформе zoom;  б) семинар «Маркетинг и реклама в социальных сетях», который состоялся 20 июля 2021 года на платформе zoom;  в) семинар «Современные тренды в регулировании и охране труда дистанционных работников», который состоялся 28 июля 2021 года на платформе zoom;  г) курс «Финансовая грамотность для менеджеров», который состоялся 26 августа 2021 года на платформе zoom.  5) по курсу Основы создания собственного бизнеса» проведены следующие мероприятия:  а) в г. Тирасполь с 31 мая по август 2021 года проведены обучающие курсы на платформе zoom, на которых обучались 22 слушателя, из них защитили бизнес-план – 21 слушатель;  б) в г. Рыбница (с охватом Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов) с 28 июня по сентябрь 2021 года проведены обучающие курсы на платформе zoom, на которых обучаются 14 слушателей. | | МЭР |
| б) проведение информационной кампании в сфере занятости населения | а) в рамках реализации Постановления Правительства ПМР от 3 апреля 2019 года № 109 «Об утверждении Положения о разработке прогноза потребности рынка труда ПМР в квалифицированных рабочих и специалистах» в целях достижения баланса между профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда проведена работа с экономическими агентами в сфере энергетики, строительства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства по сбору и анализу данных об их потребности в кадрах на 2023-2027 годы;  б) в целях реализации проекта «Функционирование бизнес-школы» между Министерством экономического развития ПМР и НП «Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики» заключён договор от 16 апреля 2021 года № 13-19/14.  В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний, организация учебного процесса в Бизнес-школе НП «Торгово-промышленная палата ПМР» планируется осуществляться в комбинированном формате: традиционная и дистанционная форма.  В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний, организация учебного процесса в Бизнес-школе НП «Торгово-промышленная палата ПМР» планируется осуществляться в комбинированном формате: традиционная и дистанционная форма.  В рамках проекта «Функционирование бизнес-школы» исполнены следующие мероприятия:  1) проведена рекламная компания проекта в социальных сетях (Facebook, Instagram) и на ТВ ПМР;  2) отредактированы программы обучения для начинающих и действующих предпринимателей, а также формы для приёма заявок на сайте «Бизнес-школы»;  3) создан и загружен на видеохостинг You Tube видеоролик о наборе слушателей на курс ««Основы создания собственного бизнеса»;  4) по курсу «Обучение менеджеров предпринимательских структур» проведены следующие мероприятии:  а) семинар «Электронная подпись как современный способ ведения бизнеса», который состоялся 29 июня 2021 года на платформе zoom;  б) семинар «Маркетинг и реклама в социальных сетях», который состоялся 20 июля 2021 года на платформе zoom;  в) семинар «Современные тренды в регулировании и охране труда дистанционных работников», который состоялся 28 июля 2021 года на платформе zoom;  г) курс «Финансовая грамотность для менеджеров», который состоялся 26 августа 2021 года на платформе zoom.  5) по курсу Основы создания собственного бизнеса» проведены следующие мероприятия:  а) в г. Тирасполь с 31 мая по август 2021 года проведены обучающие курсы на платформе zoom, на которых обучались 22 слушателя, из них защитили бизнес-план – 21 слушатель;  б) в г. Рыбница (с охватом Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов) с 28 июня по сентябрь 2021 года проведены обучающие курсы на платформе zoom, на которых обучаются 14 слушателей. | | МЭР |
| Центры социального страхования и социальной защиты городов и районов республики осуществляли публикацию статей в республиканских и городских газетах, на официальных сайтах в сети Интернет о состоянии рынка труда в городе (районе), о проводимых мероприятиях в рамках активной политики занятости населения, о востребованных специальностях на рынке труда, о предоставляемых услугах.  С 1 июля по 31 декабря 2021 года было опубликовано 11 статей в различных средствах массовой информации, местные газеты и издания городов (районов) республики, а также 3 статьи на официальных сайтах в сети Интернет.  Производилась трансляция 2 репортажей о трудоустройстве несовершеннолетних граждан на летний период, о дистанционном обучении инвалидов 1 и 2 группы в оборудованном учебном классе.  В связи с действием чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий (карантина) в Приднестровской Молдавской Республики, проведение ярмарок вакансий временно приостановлено до особого распоряжения. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| Опубликованы (вышли в эфир):  а) 4 сообщения – Радио 1;  б) 12 сюжетов на Первом Приднестровском телеканале;  в) 79 публикаций – Газета «Приднестровье», Газета «Гомiн», «Адевэрул Нистрян»; Информационное агентство «Новости Приднестровья». | | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР (МЦРСиМК) |
| 11. Стороны реализуют меры, направленные на усовершенствование государственной политики и повышение качества государственных услуг в сфере занятости населения, эффективное расходование бюджетных средств, в том числе меры, обеспечивающие целевое использование выделяемых средств из бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на мероприятия по поддержке занятости населения и реализацию программ по снижению напряженности на рынке труда | Осуществляется в порядке текущей деятельности | В рамках профориентационных услуг безработным гражданам предоставлялась информация об условиях участия в общественных работах, осуществлялось тестирование безработных на профессиональную пригодность и др.  В соответствии с договорами, заключенными с организациями республики, в общественных работах с 1 июля по 31 декабря 2021 года приняли участие 185 безработных граждан. Общественные работы проводились в Военных комиссариатах городов и районов Приднестровской Молдавской Республики (выписка повесток и их рассылка), Госадминистрациях городов и районов республики, МОУ ДО «Каменская СДЮШОР», МДОУ «Каменский центр развития ребенка», МУП «ЖЭУК г. Днестровск», МУП «Каменское ПУЖКХ», МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», МУП «Рыбницкое ПКХБ», МУ «Слободзейское РУФКСТ и МП», МУП «ЖЭУК г. Днестровск» (благоустройство и уборка территории).  На курсовую профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации направленно 14 человек, за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года прошли 24 человека (с переходящим с первого полугодия 10 человек), из которых трудоустроено 8 человек, 9 человек продолжают обучение по состоянию на 01.01.2022 года. Обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям, таким как: тракторист – 1 человек, электрогазосварщик - 1 человек, повар - 3 человека, электромонтер - 1 человек, офис-менеджер (делопроизводитель) и кадровое дело - 1 человек, пользователь ПК - 2 человека, 1С-бухгалтерия - 1 человек, мастер маникюра – 1 человек, иностранный язык (английский) – 1 человек, оператор котлов на все виды топлива – 2 человека.  По программам «Молодежная практика», «Стажер», «Шанс» за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года было направлено 2 человека.  В рамках программы «Молодежная практика» заключены договоры с такими организациями как:  - ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» г. Тирасполь -направлен 1 гражданин на обучение по специальности «швея».  - ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» г. Слободзея направлен 1 гражданин на обучение по специальности «швея».  По состоянию на 01.01.2022 года данные граждане закончили обучение.  В рамках организации занятости несовершеннолетней молодежи в каникулярное время во втором полугодии было трудоустроено 291 человек. Работы проводились на следующих предприятиях: МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь», ГУ «Республиканский ботанический сад», ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», МУ «Дубоссарское управление культуры», МУ «Дубоссарское управление народного образования», МУ «Слободзейское районное управление физической культуры, спорта и молодежной политики», Государственная администрация с. Глиное, МУ «Культурно-досуговый центр «Шелковик», МУ «Централизованная библиотечная система г. Бендеры», МУ «Историко-краеведческий музей г. Бендеры», МУ «Историко-краеведческий музей» г. Бендеры», МОУ «Бендерская общеобразовательная школа № 15», МОУ «Бендерская общеобразовательная школа № 18», МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», ОАО «Производственно-строительное управление «МЭТР», МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с. Хрустовая», МДОУ «Каменский центр развития ребенка», МОУ «Каменская общеобразовательная средняя школа № 2», МОУ «Григориопольская ОСШ № 2 имени А. Стоева с лицейскими классами», Администрация поселка Маяк.  В соответствии с утвержденным планом проверок правильности назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций Центрами социального страхования и социальной защиты, осуществлялась так же проверка отдела содействия занятости. За период с 1 июля по 31 декабря 2021 года – в Центре социального страхования и социальной защиты г. Рыбница и Рыбницкого района, г. Каменка и Каменского района. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| 12. Во исполнение поставленных задач Стороны обязуются: |  |  | |  |
| а) содействовать занятости работников, высвобождаемых в результате ликвидации организации, сокращения численности и (или) штата работников организации | Осуществляется в порядке текущей деятельности | С 1 июля по 31 декабря 2021 года - 11 организаций республики представили в Центры информацию о предстоящем проведении мероприятий по увольнению работников в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. В связи с проведением данных мероприятий к увольнению было намечено 74 человека, зарегистрировано в Центрах - 35 человек, из них трудоустроено – 10 человек. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| б) не допускать подмены трудовых отношений заключением договоров гражданско-правового характера | Осуществляется в порядке текущей деятельности | В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Трудового кодекса ПМР в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства ПМР.  Таким образом, с учетом того, что факты подмены трудового договора договором гражданско-правового характера устанавливаются судом, при выявлении при проведении мероприятий по контролю (надзору) случаев заключения с гражданами договоров гражданско-правового характера, которые фактически регулируют трудовые отношения, Министерством юстиции ПМР рекомендуется гражданам за защитой нарушенных прав обратиться в суд. | | МЮ |
| Со всеми работниками заключаются бессрочные либо срочные трудовые договора, а также в случае производственной необходимости заключаются договора гражданско-правового характера | | ГА г. Тирасполь |
| Трудовые договора заключаются согласно действующему трудовому законодательству. | | ГА г. Бендеры |
| Трудовые отношения с работниками Государственной администрации г. Днестровск и подведомственных учреждений оформляются исключительно в соответствии с Трудовым кодексом ПМР. | | ГА г. Днестровск |
| Заключению в организациях агропромышленного комплекса коллективных трудовых договоров с постоянно работающими и сезонными работниками. | | ГА г. Слободзея |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Требования согласно заключенных трудовых договоров гражданско-правового характера осуществляется в порядке текущей деятельности | | ГА г. Григориополь |
| Все соглашения между работником и работодателем заключаются в соответствии с требованиями Трудового кодекса ПМР, а также Законом «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики», подмены трудовых отношений не допускалось. | | ГА г. Рыбница |
| Соблюдалось в текущей деятельности. | | ГА г. Каменка |
| в) принимать меры по вовлечению в экономическую деятельность незанятого населения | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Численность граждан, обратившихся с 1 июля по 31 декабря 2021 года в Центры социального страхования городов и (районов), за содействием в поиске подходящей работы – 6 522 человека;  - количество граждан, зарегистрированных в отделах содействия занятости Центров социального страхования городов и (районов) в качестве ищущих работу – 1 952 человека, количество граждан, признанных безработными – 1 396 человек.  С целью создания условий для вовлечения в экономическую деятельность незанятого населения для работодателей созданы условия подачи сведений о наличии у них свободных рабочих мест, вакантных должностей посредством размещения в электронной форме на официальном сайте Фонда. Количество заявленных вакансий в Центры с 1 июля по 31 декабря 2021 года – 3 097 вакансий.  Так же на официальном сайте Фонда функционирует раздел «Ищу работу» в котором граждане имеют возможность разместить свое резюме, а работодатели получают информацию о соискателях рабочих мест.  Количество размещённых резюме граждан, ищущих работу - 140, из них при участии сотрудников Центров размещено резюме на сайт Фонда – 108. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| г) разработать и внедрить механизм стимулирования работодателей, развивающих собственную учебно-производственную базу, создающих для работников условия для получения профессионального образования, участвующих в подготовке кадров по программе практико-ориентированного (дуального) образования | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики | Не разрабатывались. | | МП |
| В целях повышения уровня вовлеченности предприятий республики в участии в практико-ориентированной системе обучения принят Закон ПМР от 17 ноября 2021 года № 283-ЗД-VII «О внесении дополнения в Закон ПМР «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» (САЗ 21-46), устанавливающий пониженную ставку единого социального налога в размере 12 процентов в отношении выплат:  1) начисленных в пользу работников, завершивших обучение по профессиональной образовательной программе практико-ориентированного (дуального) обучения, подтвержденного документом государственного образца об образовании (обучении), принятых на работу в течение 1 (одного) года после окончания обучения в организациях профессионального образования для осуществления трудовых обязанностей по профессиональному профилю (специальности), по которому получено образование.  Срок действия данной ставки - один год со дня принятия на работу выпускников;  2) начисленных в пользу работников, являющихся наставниками для обучающихся государственных организаций профессионального образования, за осуществление функций по обучению практическим знаниям и приемам в работе по каждой профессии или специальности профессиональной образовательной программы практико-ориентированного (дуального) обучения. | | МЭР |
| Министерством экономического развития ПМР был подготовлен и согласован Министерством финансов ПМР проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении дополнений в Закон ПМР «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе».  Представленным законопроектом предложено установить пониженную ставку единого социального налога с выплат, начисляемых в пользу работников, являющихся наставниками для обучающихся государственных организаций профессионального образования, за осуществление функций по обучению практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению профессиональной образовательной программы практико-ориентированного (дуального) обучения, и в пользу работников, прошедших профессиональную образовательную программу практико-ориентированного (дуального) обучения, принятых на работу в течение 1 (одного) года после окончания обучения в организациях профессионального образования для осуществления трудовых обязанностей по профессиональному профилю (специальности), по которому получено образование.  Указанный законопроект принят Верховным Советом ПМР 3 ноября 2021 года, подписан Президентом ПМР 17 ноября 2021 года (Закон ПМР от 17 ноября 2021 года № 283-ЗД-VII «О внесении дополнения в Закон ПМР «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» (САЗ 21-46)) и опубликован на официальном сайте Министерства юстиции ПМР (номер опубликования: 2021001601). | | МФ |
| Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР способствует заключению соглашений по взаимодействию учебного и производственного процессов для учащихся между учебными заведениями и аграрными предприятиями. Согласно двусторонним договорам за учебными заведениями среднего профессионального образования закреплены производственные сельскохозяйственные организации в каждом районе республики. Заключены соглашения с такими технологически оснащёнными предприятиями как, ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агрокомпакт», ООО «Лендер Агроприм», ООО «Агролегион», ООО «Агросид».  На базе ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж» открыты курсы трактористов без отрыва от производства. Успешно сдали экзамен и завершили учебу 14 учащихся. Больше всего было направлено на учебу с КФХ Чечельницкий, КФХ Боросан.  ООО «Агромеханизм» готовит комбайнеров для обслуживания и работы на приобретаемой предприятиями технике, является площадкой для проведения практического обучения студентов на новой технике с выдачей свидетельства об окончании таких курсов. Подготовлено 80 комбайнеров, для работы на комбайнах ДОН-1500 и других модификациях Ростовского завода с/х техники.  ООО «Агролегион» ведет подготовку комбайнеров на комбайны New Holland. Подготовлено 12 студентов.  Учащиеся по программе «Мехатронник» направлены для прохождения учебной практики в следующие хозяйства:  1. ООО «Агролегион» - 2 учащихся;  2. ЗАО «ТКХП» - 4 учащихся;  3. ООО «Агрокомпакт» - 1 учащийся;  4. ООО «Лендер Агроприм» - 2 учащихся;  5. ООО «Фиальт Агро» - 1 учащийся.  В рамках исполнения Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых рабочих мест и увеличению количества занятых в экономике» («дорожная карта») проводятся обучающие семинары на площадках сельскохозяйственных организаций республики. | | МСХиПР |
| В целях обеспечения подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с потребностями экономики республики и повышения качества профессионального образования на предприятиях легкой промышленности города внедряются проекты по практико-ориентированному (дуальному) обучению.  В настоящее время на ОАО «Флоаре» внедрена система дуального обучения в сотрудничестве с Бендерским торгово-технологическим техникумом. Это первая ступень начального профессионального образования.  Также на предприятие всех неквалифицированных рабочих оформляют в качестве учеников и обучают на производстве. Через три месяца, после приобретения определённых навыков в отдельном узком направлении, их включают в штат. Во время обучения сотрудникам платят стипендию. Самых способных работников отправляют на обучение в Бендерский торгово-технологический техникум (БТТТ), где рабочие осваивают квалификацию техника по специальности «Технология изделий из кожи» (среднее специальное образование). Часть постоянных рабочих «Флоаре» - студенты - заочники БТТТ.  На данный момент по специальности «Сборщик обуви» обучаются 10 третьекурсников и 15 второкурсников. В период практических занятий на фабрике присматриваются к студентам как к потенциальным работникам. | | ГА г. Бендеры |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| На базе СПК «Дзержинское» поддерживается подготовка кадров по программе практико-ориентированного (дуального) образования. | | ГА г. Григориополь |
| За отчетный период предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносилось | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| д) развивать в организациях систему непрерывного профессионального обучения (в том числе внутрипроизводственного обучения), профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики | Формирование государственного заказа на подготовку кадров, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и подведомственных им государственных и муниципальных организаций | Проект контрольных цифр приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования подготовлен с учетом информации о потребности рынка труда в кадрах, предоставленной Министерством по социальной защите и труду ПМР и направлен в Правительство ПМР на рассмотрение Межведомственной комиссии. | | МП |
| е) содействовать развитию системы профессионального образования и обучения, а также обеспечению соответствия трудовых ресурсов потребностям экономики путем развития опережающего профессионального обучения, содействовать расширению практико-ориентированного (дуального) образования | Формирование государственного заказа на подготовку кадров, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и подведомственных им государственных и муниципальных организаций |
| ж) осуществлять профессиональную ориентацию незанятого населения в целях оказания практической помощи в выборе профессии, смене рода занятий и повышения квалификации с учетом профессиональных предпочтений, склонностей, интересов личности и потребности рынка труда | 1) реклама деятельности организации на выставках-ярмарках учебных мест и вакансий;  2) дни открытых дверей в организациях профессионального образования | В связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ПМР, а также организацией образовательного процесса в организациях профессионального образования в удаленном формате, дни открытых дверей в вузах и техникумах для школьников в основном проводились в онлайн формате.  Приказом Министерства просвещения ПМР от 20.07.2021 № 637 «Об утверждении Плана профориентационной работы в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики на 2021-2022 учебный год» утвержден План профориентационной работы в организациях образования. | | МП |
| 3) в порядке текущей деятельности государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Приднестровский государственный институт имени А.Г. Рубинштейна», государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бендерский высший художественный колледж имени В.И. Постойкина» | Учебно-методическом центром по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна» проведено 9 курсов повышения квалификации для работников сферы культуры и искусства.  Прошли курсы повышения кадров в ВПО "Бендерский высший художественный колледж имени В.И. Постойкина» -7 человек;  В ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна» - 5 человек- Подготовка информационного материала по профориентационной работе для официального сайта ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина». | | ГС по культуре |
| 4) осуществляется в порядке текущей деятельности | Для более точного выбора направления профессионального обучения, а также в интересах успешного трудоустройства профконсультанты Центров социального страхования и социальной защиты оказывают различные виды индивидуальных и групповых услуг.  Так профориентационные услуги получили 2 158 человек. Специалистами Центров социального страхования и социальной защиты были проведены 2 245 профориентационных консультаций, в том числе:  - индивидуальные профконсультации с взрослым населением – 788 консультаций;  - индивидуальные профконсультации со школьниками - 101 консультация. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| з) обеспечить предоставление в полном объеме предусмотренной законодательством Приднестровской Молдавской Республики социальной поддержки безработным | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Реализация гарантий государства в части обеспечения социальной поддержки безработных граждан осуществляется в следующих формах, предусмотренных законодательством ПМР, через выплату:  1) пособия по безработице  Средний размер пособия по безработице за 2 полугодие 2021 года составил 415,28 рубля, среднесписочная численность безработных, получивших пособие по безработице во 2 полугодии 2021 года – 1 790 человек. Расходы на выплату пособий составили 4 460 054 рубля;  2) стипендии безработным гражданам в период их профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Расходы на выплату стипендий - 23 228 рублей;  3) доплат в размере пособия по безработице безработным гражданам в период их участия в общественных работах. Расходы на доплату безработным составили 51 896 рублей;  4) пособия в период временной нетрудоспособности – 41 761 рубль;  5) оплаты медицинского освидетельствования при приеме на работу или направлении на профессиональное обучение - 8 756 рублей;  6) оказание материальной помощи безработным гражданам и членам его семьи - 2 500 рублей, предоставлена 2 человекам. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| и) способствовать расширению возможности трудоустройства молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов | Осуществляется в порядке текущей деятельности | С 1 июля по 31 декабря 2021 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось из категории граждан, нуждающихся в социальной защите, которым присвоен статус безработных:  - граждан в возрасте от 16-29 лет - 243 человека (из них трудоустроено 90 человек);  - женщин имеющих детей до 16 лет - 337 человек (из них трудоустроено 154 человека);  - гражданам, имеющим инвалидность - 126 человек (из них трудоустроено 21 человек).  В рамках целевой программы «Равные возможности» на 2019-2022 годы» направленно на профессиональную подготовку 3 гражданина с ограниченными возможностями.  С целью реализации дополнительных гарантий в сфере занятости лицам, нуждающимся в социальной защите и устанавливаются квоты для приема на работу.  Установлено квот на 2021 год – 142, трудоустроено с 1 июля по 31 декабря 2021 года в счет квоты – 45 человек. | | МСЗиТ  ЕГФСС |
| 13. В целях недопущения массовых сокращений рабочих мест и сохранения кадрового потенциала в коллективных договорах и соглашениях должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на стабилизацию работы организации, мобилизацию внутренних ресурсов, рост профессионального мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников, предоставление льгот и компенсаций | Обеспечение требуемых условий, соблюдение условий коллективных договоров в подведомственных учреждениях | Мероприятия обеспечиваются во всех учреждениях, подведомственных Государственной службе по культуре и историческому наследию ПМР согласно условий коллективных договоров. | | ГС по культуре |
| Выполняется. | | ГА г. Тирасполь |
| В порядке текущей деятельности. | | ГА г. Бендеры |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| В целях недопущения массовых сокращений рабочих мест и сохранения кадрового потенциала в коллективных договорах и соглашениях госадминистрацией Рыбницкого района и города Рыбницы ведется четкий контроль за соблюдением трудового законодательства. При заключении трудовых договоров и служебных контрактов вносимые дополнения улучшают условия работы сотрудника. Неукоснительно выполняются требования общего положения ТК ПМР, о принципах трудового права в ПМР. | | ГА г. Рыбница |
| Условия договоров соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| 14. Стороны договорились: |  |  | |  |
| а) усилить контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства Приднестровской Молдавской Республики | 1) осуществление государственного надзора за соблюдением требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере труда в рамках проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору) по основаниям, указанным в статье 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-З-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» (САЗ 02-31) | Министерством юстиции ПМР в ходе текущей деятельности осуществляется государственный надзор за соблюдением в организациях всех форм собственности трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в порядке, предусмотренном законодательством о порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора). | | МЮ |
| 2) осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях | Исполняется работодателями всех учреждений, подведомственных Государственной службе по культуре и историческому наследию ПМР, Государственная служба осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства. | | ГС по культуре |
| Осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях и предприятиях. | | ГА г. Тирасполь |
| Проведены проверки учреждений и предприятий подведомственных Государственной администрации г. Днестровск на предмет соблюдения трудового законодательства ПМР, имеющиеся нарушения устранены. | | ГА г. Днестровск |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Соблюдается в рамках действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. | | ГА г. Григориополь |
| Осуществляется в порядке текущей деятельности. | | ГА г. Каменка |
| б) содействовать внедрению практико-ориентированного (дуального) обучения на предприятиях, возрождению и развитию института наставничества | Обеспечение требуемых условий | В реализации обучения по практико-ориентированной (дуальной) системе принимают участие 8 организаций среднего профессионального образования и 28 предприятий.  1. ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум» совместно с ЗАО «Швейная фирма Вестра», ОАО «Флоаре», МУ «Управление по организации питания в учреждениях УНО г.Бендеры, ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой», ООО ТПФ «Интерцентр-люкс» осуществляется по шести программы дуального обучения:  а) «Сборщик обуви»;  б) «Оператор швейного оборудования»;  в) «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»;  г) «Повар, кондитер»;  д) «Мехатроника в легкой промышленности»;  е) «Швея».  2. ГОУ «Приднестровский колледж технологий и управления» и ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой», НП ЗАО «Электромаш» реализуются четыре программы дуального обучения:  а) «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»;  б) «Портой»;  в) «Оператор швейного оборудования»;  г) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  3. ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» и ОАО «Молдавский металлургический завод», ООО «Рист» реализуются по двум специальностям среднего профессионального образования:  а) «Металлургия черных металлов»;  б) «Обработка металлов давлением».  4. ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий» и ЗАО «Молдавская ГРЭС» дуальное обучение реализуется по двум специальностям среднего профессионального образования:  а) «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;  б) «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».  5. ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» и НП ЗАО «Электромаш» МУП «Тираспольское ДРСУ» ГУП «Водоснабжение и водоотведение» реализуются четыре программы дуального обучения:  а) «Станочник широкого профиля»;  б) «Электрогазосварщик»;  в) «Слесарь аварийно-восстановительных работ»;  г) с 1 сентября 2021 года начата подготовка по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования «Мехатроника в области машиностроения».  6. ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» и ООО «Лендер Агроприм»; ООО «Агрокомпакт»; ООО «Сванис», ООО «Эксим-агро плюс», МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ООО «Мандрагора» реализуют две программы дуального обучения:  а) Тракторист категории «В», «С», «Е»;  б) Машинист насосных установок (практико-ориентированная (дуальная) система обучения).  7. ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.М.В.Фрунзе» и ООО «Агрикол», ООО «Авангард» Григориопольский р-н, ООО «Сальнок» г.Дубоссары, КФК «Чечельницкий», КФК «Боросан», КФК «Шаларь» ведут обучение по профессии «Тракторист» и по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования «Мехатроника в сельском хозяйстве».  8. ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. С.И. Солтыса» и Колхоз «Путь Ленина», ООО «Калина», ПСК «Подойма», КФХ «Северин», КФХ «Сердунь», КФХ «Павленко» ведут обучение по профессии «Тракторист категории С».  Тесное взаимодействие организаций профессионального образования и предприятий республики при подготовке кадров сегодня становится современной инновационной технологией, которая позволяет организациям образования динамично развиваться и повышать качество образования. | | МП |
| Распоряжением Правительства ПМР от 11 августа 2020 года №701р утвержден План мероприятий по подготовке специалистов техников-мехатроников в области машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» (далее – План).  В целях реализации Плана за отчетный период проводились следующие мероприятия:  - изготовление печатных листовок по специальности «Мехатроник» по каждому направлению, а также с общей информацией о специальности;  - проведена трансляция агитационных видеороликов о специальности «Мехатроник»;  - организация рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram ;  - в июле-августе 2021 года проведены дни “открытых дверей» на промышленных предприятиях республики;  - 14 августа 2021 года проведена «Ярмарка профессий»;  - проводилась подготовительная работа для организации приемной кампании по набору студентов для обучения по системе практико-ориентированного (дуального) метода обучения;  - формируется правовая база для создания производственно-образовательного консорциума по подготовке кадров для легкой промышленности.  Также принят Закон ПМР от 17 ноября 2021 года № 283-ЗД-VII «О внесении дополнения в Закон ПМР «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе», устанавливающий пониженную ставку единого социального налога – 12% - с выплат, начисляемых в пользу наставников, осуществляющих учебный процесс на предприятии, а также в пользу обучающихся, которые успешно освоили учебную программу и продолжили осуществлять трудовую деятельность по полученному профессиональному профилю (специальности). | | МЭР |
| Третий квартал:  9 сентября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросу формирования контрольных цифр приема в организациях СПО. (Skype конференция).  Четвертый квартал:  1 октября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание Межведомственной комиссии по формированию государственного заказа на подготовку кадров и повышение квалификации работников органов государственной власти ПМР;  7 октября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросу формирования контрольных цифр приема в ПГУ им.Т.Г. Шевченко. (Skype конференция);  15 октября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросу потребности АПК в кадрах; (онлайн-платформа Zoom);  3 ноября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание Межведомственной комиссии по формированию контрольных цифр приема на 2022-2023 учебный год. (Skype конференция);  22 ноября 2021 года на площадке Правительства состоялось совещание по вопросу повышения квалификации в высших учебных заведениях РФ. (онлайн-платформа Zoom);  29 ноября 2021 года на площадке Правительства состоялось заседание производственно-образовательного Консорциума по подготовке кадров для легкой промышленности и сельского хозяйства. (онлайн-платформа Zoom);  30 ноября 2021 года на площадке Министерства сельского состоялся Республиканский круглый стол «Совершенствование системы подготовки кадров для предприятий АПК ПМР», (онлайн-платформа Zoom). | | МСХиПР |
| в) обеспечить участие профсоюзов в процессе изменения формы собственности, реформирования организаций и обязательность выполнения положений коллективного договора | Обеспечение требуемых условий в подведомственных учреждениях | Профсоюз ГУ «Республиканский киновидеоцентр» принимает участие в разработке и обсуждении плана мероприятий по переходу на работу в новой организационно-правовой форме (ГУП). | | ГС по культуре |
| Осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях и предприятиях. | | ГА г. Тирасполь |
| В период с 1 января 2021 года по 30 декабря 2021 года в процессе изменения формы собственности организаций муниципальной формы собственности было обеспечено участие профсоюзов в виде включения в состав соответствующих комиссий. | | ГА г. Бендеры |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Соблюдается в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Государственная администрация города Рыбница в соответствии с Законом ПМР «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обеспечивает требуемые законом условия деятельности профсоюзов в подведомственных учреждениях, а также участия профсоюзов в процессе изменения формы собственности, реформирования организаций и обязательность выполнения положений коллективного договора. | | ГА г. Рыбница |
| Руководствовались требуемыми условиями. | | ГА г. Каменка |
| 4. Социальная защита, социальные гарантии, социальное страхование и охрана здоровья | | | | |
| 15. В целях развития эффективной и устойчивой системы обязательного социального страхования, повышения уровня социальной защиты и обеспечения охраны здоровья работников Стороны обязуются: |  |  | |  |
| а) проводить политику, направленную на повышение уровня жизни населения: |  |  | |  |
| 1) оказывать необходимую социальную помощь малообеспеченным гражданам и семьям | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | При участии Комиссии по защите прав несовершеннолетних, Центра социально-воспитательной работы, Инспекции по делам несовершеннолетних, благотворительного фонда «Гуманность и справедливость» ведется постоянная работа по оказанию социальной, материальной, юридической помощи и поддержки малообеспеченным гражданам и семьям. В отчетном периоде эта работа продолжена и в части проведения профилактических бесед по соблюдению санитарных норм и правил в период карантинных ограничений. Дополнительно был усилен внешний контроль со стороны Государственной администрации по проверке качества проводимых мероприятий. | | ГА г. Тирасполь |
| Из средств местного бюджета Григориопольского района на 2021 год малоимущим гражданам предоставляется единовременная материальная помощь 100 гражданам. | | ГА г. Григориополь |
| На территории Дубоссарского района и г. Дубоссары функционирует служба социального такси. За 2021 год выполнено 115 заказов для перевозки 130 человек, сумма затрат составила – 44 414,47 рублей. | | ГА г. Дубоссары |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей.  В порядке текущей деятельности в соответствии с Законом ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР» осуществлялось финансирование и выдача путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление застрахованным работающим гражданам и членам их семей (супруг, супруга, дети до достижения ими возраста 18 (восемнадцати) лет) с оплатой их стоимости за счет застрахованных граждан из расчета 30 процентов стоимости путевки, а также за счет средств республиканского бюджета льготным категориям граждан, имеющим право на бесплатное обеспечение путевками, по медицинским показаниям. | | МСЗиТ |
| 2) развивать системы государственных минимальных социальных стандартов | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Предложения по совершенствованию законодательства ПМР госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносились. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей. | | МСЗиТ |
| 3) повышать эффективность социальных программ | Подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей. | | МСЗиТ |
| 4) совершенствовать систему поддержки семей, воспитывающих детей | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области поддержки семей | Разработаны:  1. Проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты ПМР» в части увеличения с 1 мая 2021 года срока выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 2-х лет и увеличения размера ежемесячного пособия на ребёнка до 31,00 РУ МЗП вместо размера 25,5 РУ МЗП (Закон ПМР от 31 мая 2021 года № 106-ЗИ-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты ПМР» вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года).  2. Проект закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части увеличения с 1 января 2022 года размера единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка со 192 РУ МЗП (1862,40 рубля ПМР) до 220 РУ МЗП (2 134 рубля ПМР) (Закон ПМР от 3 декабря 2021 года № 298-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон ПМР «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).  3. Проект закона ПМР «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР «О государственной поддержке многодетных семей» в части исключения нормы о нераспространении норм Закона ПМР от 11 мая 2006 года № 26-З-IV «О государственной поддержке многодетных семей» (САЗ 06-20) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, тем самым установив социальную защищенность остальных детей из этих семей (Закон ПМР от 6 декабря 2021 года № 318-ЗИД-VII «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР «О государственной поддержке многодетных семей»). | | МСЗиТ |
| б) принимать меры по повышению минимального размера пенсии по возрасту | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики в порядке осуществления текущей деятельности | В соответствии с Законом ПМР от 28 июля 2021 года № 208-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2021 год» с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года минимальный размер пенсии для исчисления надбавок, повышений и дополнительных социальных выплат увеличен на 5 % и составил 422, 10 рубля для следующих категорий пенсионеров:  а) участники боевых действий в период Великой Отечественной войны,  в том числе лица вольнонаёмного состава;  б) участники боевых действий по защите ПМР;  в) участники боевых действий в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, в том числе в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств;  г) вдовы, за исключением получателей двух пенсий, и родители лиц, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в результате участия в боевых действиях по защите СССР или на территории Афганистана;  д) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители участников боевых действий, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории государств, перечень которых установлен Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны», пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства;  е) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства;  ж) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории других государств, перечень которых установлен Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны», независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства. | | МСЗиТ |
| в) оказывать государственную адресную социальную помощь малообеспеченным гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и по объективным причинам нуждающимся в социальной поддержке со стороны государства. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей. | | МСЗиТ |
| Осуществляется в порядке текущей деятельности. | | ГА г. Тирасполь |
| 1. На приобретение продуктовых наборов - 15 134,57 рублей.  2. Оказано матпомощи на – 28 886,90 рублей.  3. На погребение УБД – 53 500 рублей; на погребение ВВОВ – 2000 рублей.  4. Выделено 26 скл/м дров на сумму 9 340,21 рублей. | | ГА г. Дубоссары |
| В адрес Министерства по социальной защите и труду ПМР были направлены предложения по расширению категорий граждан, имеющих право на получение продуктовых наборов для детей:  1. Детей-инвалидов, обучающихся в организациях общего образования в любой форме (очной, очно-заочной, на дому).  2. Детей, единственный родитель которых является инвалидом. | | ГА г. Григориополь |
| За отчетный период предложения по совершенствованию законодательства ПМР госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносились. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились, оказывалась адресная помощь 36300,00 рублей. | | ГА г. Каменка |
| г) обеспечить развитие гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи населению республики | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Проводится реализация Программы государственных гарантий оказания гражданам ПМР бесплатной медицинской помощи на период 2020-2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства ПМР от 31 января 2020 года № 16 (САЗ 20-6).  В целях улучшения лечебно-профилактического обслуживания работников бюджетной сферы и организаций всех форм собственности Министерством здравоохранения ПМР постоянно принимаются меры по совершенствованию материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений путем проведения тендеров на поставку необходимых товаров для нужд учреждений, утверждения договоров, заключенных на основании решения ведомственной тендерной комиссии. | | Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики  (МЗ) |
| В МУ «БЛДЦ» сохраняется категория граждан, имеющих право на получение льготных и бесплатных медицинских услуг при прохождении лечения в МУ «БЛДЦ»:  1. Пенсионеры по возрасту, по инвалидности, в том числе с гражданством РФ (при наличии регистрации на один год и более).  2. 3ащитники ПМР, участники боевых действий по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах и иных боевых операциях.  Семьи участников боевых действий, погибших, либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных при защите ПМР.  3. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  4. Инвалиды детства, дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет (включительно), дети-сироты, учащиеся очно до 23 лет (включительно).  5. Работники бюджетной сферы. Народные дружинники.  6. Пациенты, находящиеся на б/листе (после травмы). | | ГА г. Бендеры |
| На сегодняшний день сохраняется система государственных гарантий бесплатной медицинской помощи для жителей района. | | ГА г. Слободзея |
| Постоянно. | | ГА г. Дубоссары |
| Обеспечивается в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Согласно Постановлению Правительства ПМР от 5 декабря 2016 года № 306 утверждена Программа государственных гарантий оказания гражданам ПМР бесплатной медицинской поморщи. Граждане, находящиеся на стационарном лечении, обеспечиваются бесплатными медикаментами и обследованием. В отчетном периоде на безвозмездной основе обслуживались следующие категории граждан: инвалиды и участники ВОВ; участники боевых действий по защите Приднестровья; ветераны войны в Афганистане; ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. | | ГА г. Рыбница |
| Обеспечивалось. | | ГА г. Каменка |
| д) обеспечить выделение средств на укрепление материально-технической базы и подготовку к оздоровительному сезону детских оздоровительных лагерей, находящихся в ведении или пользовании профсоюзов, а также приобретение инвентаря для детско-юношеских спортивных школ | Обеспечение требуемых условий | Ежегодно в бюджет города Днестровск закладывается статья на приобретение инвентаря для МОУ ДО «Днестровская детско-юношеская спортивная школа». | | ГА г. Днестровск |
| Обеспечение требуемых условий.  1. За период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года:  - выделено средств из бюджета города Бендеры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в сумме 190 029 руб.;  - получены спортивное оборудование и спортивный инвентарь безвозмездно на общую сумму 11 847 руб.;  - получена спортивная форма безвозмездно на сумму 6 494 руб.  2. Бендерские спортивно-оздоровительные лагеря «Юность» и «Лира» не функционируют по своему прямому назначению в указанный период. | | ГА г. Бендеры |
| Усовершенствуются игровые конструкции по детским игровым площадкам как в городе, так и в населенных пунктах района. | | ГА г. Григориополь |
| Не выполнено в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, детские оздоровительные площадки на базе образовательных учреждений в 2021 году не осуществляли свою деятельность. | | ГА г. Рыбница |
| Обеспечивалось. | | ГА г. Каменка |
| е) проводить работу по созданию условий для обеспечения работников горячим питанием | Обеспечение требуемых условий | Не проводилось в связи с связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. | | ГА г. Рыбница |
| ж) продолжить финансирование санаторно-курортного лечения застрахованных работающих граждан и членов их семей за счет средств Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики и республиканского бюджета | Осуществляется в порядке текущей деятельности. | На основании Закона ПМР от 25 декабря 2020 года № 247-З-VII «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2021 год» в текущей редакции на санаторно-курортное лечение выделено 3 500 000 рублей. Проведен открытый аукцион по закупке путевок на санаторно-курортное лечение на 2021 год, в соответствии с которым заключены договоры с следующими санаторно-курортными организациями: ООО «Каменский санаторий «Днестр» в количестве 634 путевки на общую сумму 2 856 170 рублей, ГУП «ОК «Днестровские зори» -100 путевок на общую сумму 413 000 рублей, ГУ МУ МВД ПМР (СП «Солнечный») -51 путевка на общую сумму 148 308 рублей. | | МСЗиТ |
| з) проводить политику, направленную на модернизацию системы социального страхования, социального и пенсионного обеспечения: |  |  | |  |
| 1) повышение качества жизни, ориентированное на поэтапное улучшение минимальных социальных стандартов для населения и норм социального обеспечения, обеспечивающих полную социальную защищенность | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей. | | МСЗиТ |
| Деятельность Государственной администрации направлена на улучшение жизни и качества населения района. | | ГА г. Григориополь |
| За отчетный период предложения от госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносились. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| 2) формирование конкурентной среды в сфере социального обслуживания в целях повышения качества социальных услуг | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Осуществляется в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Осуществлялось. | | ГА г. Каменка |
| 3) развитие пенсионной системы и социального страхования | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики в порядке текущей деятельности | В соответствии с Законом ПМР от 28 июля 2021 года № 208-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2021 год» с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года минимальный размер пенсии для исчисления надбавок, повышений и дополнительных социальных выплат увеличен на 5 % и составил 422, 10 рубля для следующих категорий пенсионеров:  а) участники боевых действий в период Великой Отечественной войны,  в том числе лица вольнонаёмного состава;  б) участники боевых действий по защите ПМР;  в) участники боевых действий в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, в том числе в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств;  г) вдовы, за исключением получателей двух пенсий, и родители лиц, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в результате участия в боевых действиях по защите СССР или на территории Афганистана;  д) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители участников боевых действий, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории государств, перечень которых установлен Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны», пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства;  е) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства;  ж) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории других государств, перечень которых установлен Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны», независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства. | | МСЗиТ |
| За отчетный период предложения от госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносились. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| 4) усиление адресности, доступности и качества социальных услуг малообеспеченным гражданам и семьям | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области социальной защиты | За отчетный период предложения от госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы не вносились. | | ГА г. Рыбница |
| Предложения не вносились. | | ГА г. Каменка |
| Разработаны:  1. Постановление Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 344 «Об утверждении Программы по оснащению мебелью и оборудованием коррекционных образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания ПМР на 2022-2026 годы».  2. Постановление Правительства ПМР от 9 июля 2021 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг в стационарных организациях социального обслуживания».  3. Постановление Правительства ПМР от 14 сентября 2021 года «№ 298 «Об утверждении Положения о порядке выплаты участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики, единовременной материальной помощи на ремонт и благоустройство жилья».  4. Распоряжение Правительства ПМР от 18 октября 2021 года № 991р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения».  5. Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 375 «Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов».  6. Постановление Правительства ПМР от 14 октября 2021 года № 333 «О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об удостоверениях о праве на льготы».  7. Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 2021 года № 354 «Об утверждении Положения о порядке и условиях капитализации повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае ликвидации (в том числе в связи с признанием несостоятельным (банкротом)) юридического лица или признания несостоятельным (банкротом) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя».  8. Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет»;  9. Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2021 года № 222 «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», предусматривающее возможность органов государственной власти и управления ПМР, осуществляющих функции учредителей государственных и муниципальных организаций образования, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, принимать решения о временном приостановлении деятельности государственных и муниципальных организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, а также центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.  10. Распоряжение Правительства ПМР от 10 декабря 2021 года № 1201р «О проекте закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите ПМР на период 2022-2031 годов»;  11. Закон ПМР от 22 декабря 2021 года № 338-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» (САЗ 21-51), предусматривающий оказание содействия инвалидам I, II групп и детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, в адаптации жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах) посредством выплаты инвалидам I, II групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, передвигающимся на инвалидных креслах-колясках, компенсации самостоятельно произведенных расходов на основные виды работ по адаптации жилых помещений (ликвидация межкомнатных порогов, монтаж поручней, расширение дверных и арочных проемов входных, межкомнатных и балконных дверей. | | МСЗиТ |
| и) содействовать повышению доступности, качества, безопасности, эффективности, ориентации на пациента системы здравоохранения, основанной на комплексной информатизации данных и процессов | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Начата работа по проведению мероприятий по внедрению в государственных поликлиниках системы электронной записи на вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19).  Также в втором полугодии 2021 года планируется начать запуск программы «Электронная регистратура» в государственных поликлиниках. | | МЗ |
| 5. Защита трудовых прав, охрана труда, промышленная и экологическая безопасность | | | | |
| 16. В целях принятия совместных действий для обеспечения безопасных и здоровых условий труда на производстве Стороны договорились: |  |  | |  |
| а) содействовать реализации государственной политики в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности | 1) осуществляется в порядке текущей деятельности | Представителями Министерства по социальной защите и труду ПМР принималось участие в работе Межведомственной комиссии при Правительстве ПМР по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства ПМР по охране труда, промышленной безопасности и строительству. | | МСЗиТ |
| 1. В отчетном периоде Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР (далее – ГСЭКиООС ПМР) разработаны:  а) проект распоряжения Правительства ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»;  б) проект распоряжения Правительства ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «Об охране атмосферного воздуха»;  в) проект распоряжения Правительства ПМР «О внесении изменения в Кодекс ПМР об административных правонарушениях»;  г) Проект Приказа Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР «Об утверждении графика контроля за эффективностью работы и соблюдению норм ПДК и ПДС (ВСС) на очистных сооружениях сточных вод».  На основании подготовленного обращения ГСЭКиООС ПМР в адрес Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в целях сохранения рыбных запасов водных объектов рыбохозяйственного значения, установления сроков ограничения рыболовства на зимовальных ямах водных объектов внесены изменения в Правила рыболовства ПМР. ГСЭКиООС ПМР согласован Приказ от 4 ноября 2021 года № 387 Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства ПМР».  За II полугодие 2021 года специалистами Государственной службы принято участие в согласовании 8 (восьми) проектов нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.  2. В части обеспечения экологической безопасности во II полугодии 2021 года специалистами ГСЭКиООС ПМР проводилась государственная экологическая экспертиза предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, влияющих на состояние окружающей среды, материалов нормативно-природоохранной документации для действующих предприятий.  За II полугодие 2021 года было рассмотрено 137 природоохранных документов: разделов рабочих проектов «Охрана окружающей среды», проектов Инвентаризаций источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), проектов Инвентаризаций источников водопотребления и водоотведения, проектов предельно-допустимого сброса (ПДС), проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО), из них 130 (94,9%) документов были согласованы и продлены с выдачей положительного заключения по проектной и нормативной природоохранной документации.  Оформлено и выдано:  - 128 «Разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», отказано – 4;  - 120 «Разрешений на размещение отходов производства и потребления в места организованного складирования»;  - 44 разрешений на использование шлака ЗАО «ММЗ».  3. Проводился мониторинг за эффективностью работы газоочистных установок (ГОУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В адреса 11 (одиннадцати) хозяйствующих субъектов направлены напоминания о необходимости исполнения в установленные сроки требований правил эксплуатации газоочистных установок.  4. За счет средств Республиканского экологического фонда ПМР было направлено 30 тыс. руб. на обезвреживание 6030 штук ртутьсодержащих ламп (ОРЛ), отработанных государственными бюджетными организациями. | | Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики (ГСЭКиООС) |
| 2) осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях | Проводятся мероприятия, установленные законодательством и соблюдаются все условия по охране труда и технике безопасности: обучение и инструктаж по ОТ и ТБ, первичные и обязательные медицинские осмотры, технические испытания грузоподъемных механизмов | | ГС по культуре |
| 3) контроль за состоянием условий и безопасности труда в подведомственных организациях и организациях подведомственной сферы, за соблюдением в них требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны и безопасности труда | 1. С целью оценки соответствия в подведомственных организациях состояния охраны труда и пожарной безопасности требованиям действующего законодательства ПМР Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР издан Приказ от 29 июня 2021 года № 138 «О проверке подведомственных Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР предприятий на предмет соблюдения ими законодательства в области охраны труда и противопожарной безопасности».  2. В соответствии с нормами пункта я-1 статьи 1 Закона ПМР от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), в период действия ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, во изменение норм Закона ПМР «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), не вправе инициировать в отношении юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведение плановых мероприятий по контролю (надзору), за исключением:  а) плановых мероприятий по контролю (надзору), приостановленных на период действия чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике;  б) плановых мероприятий по контролю (надзору), в случае наличия письменного обращения юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, включенных в ежегодный план проведения проверок на 2021 год, поданного в адрес территориальной налоговой инспекции по месту регистрации, о проведении в отношении этого же юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, планового мероприятия по контролю (надзору).  Во исполнение указанной нормы в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР были осуществлены плановые мероприятия по контролю (надзору), в том числе в отношении таких организаций, как:  - СЗАО «Интерднестрком»;  - ЗАО «СК «Шериф»;  - ЗАО «Агропромбанк».  Внеплановые мероприятия по контролю (надзору) в указанный период также не инициировались. | | МЦРСиМК |
| 4) контроль за состоянием условий и безопасности труда в подведомственных организациях и организациях подведомственной сферы в ходе проведения плановых и внеочередных проверок |
| б) осуществлять: |  |  | |  |
| 1) сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны труда | а) осуществляется в порядке текущей деятельности | Реализуется в ходе совместных мероприятий и в ходе согласований проектов нормативно-правовых актов. | | МЭР |
| б) проведение процедуры согласования проектов законодательных и иных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР в II-ом полугодии 2021 года было осуществлено согласование 37 проектов нормативных правовых актов в обозначенной сфере. | | МЮ |
| в) предварительное обсуждение с представителями Федерации профсоюзов Приднестровья, Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей проектов правовых актов, разработанных Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в целях совершенствования законодательства в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | В рамках заседаний Межведомственной комиссии при Правительстве ПМР по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства по охране труда, промышленной безопасности и строительству, проведенных в отчетном периоде, с представителями Федерации профсоюзов Приднестровья, Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей обсуждались проекты правовых актов, разработанные в целях совершенствования законодательства в области труда, охраны труда и промышленной безопасности. | |
| 2) взаимодействие органов государственного надзора и общественного контроля по вопросам охраны труда | а) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, в том числе по вопросам охраны труда | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и г. Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. Участники семинара детально обсудили тему особенностей проведения аттестации и обязательной переаттестации рабочих мест по условиям труда, которые связаны с внесенными изменениями в действующее законодательство об охране труда. Присутствующим был разъяснен порядок проведения аттестации рабочих мест, а также подробно рассмотрены случаи для проведения обязательной переаттестации рабочих мест по условиям труда. | | МЮ |
| б) взаимодействие с Федерацией профсоюзов Приднестровья в части расследования несчастных случаев на производстве в организациях, где имеется профсоюзная организация | Министерством юстиции ПМР в рамках расследования несчастных случаях на производстве осуществляется взаимодействие с Федерацией профсоюзов Приднестровья. Так, во II полугодии 2021 года с привлечением специалистов Федерации профсоюзов Приднестровья проведено 5 специальных комиссионных расследований несчастных случаев и 3 расследования инспекторами охраны труда. | |
| 3) комплекс мероприятий по повышению контроля (надзора) за состоянием условий и безопасностью труда, экологической безопасностью технических средств, предназначенных для очистки выбросов и сбросов в окружающую среду, утилизации отходов производства и потребления.  О результатах контроля информировать население Приднестровской Молдавской Республики не реже одного раза в квартал в государственных республиканских средствах массовой информации | а) размещение информации о результатах контроля (надзора) за состоянием условий и безопасностью труда, экологической безопасностью, технических средств, предлагаемых для очистки выбросов и сбросов в окружающую среду, утилизации отходов производства и потребления в государственных республиканских средствах массовой информации | Опубликованы (вышли в эфир):  а) 41 сообщение – Радио 1;  б) 8 сюжетов на Первом Приднестровском телеканале;  в) 15 публикаций – Газета «Приднестровье», Газета «Гомiн», «Адевэрул Нистрян»; Информационное агентство «Новости Приднестровья». | | МЦРСиМК |
| б) представление информации о результатах осуществления государственного надзора за состоянием условий и безопасностью труда, включающей количество выявленных нарушений, характерные нарушения и причины, повлекшие несчастные случаи на производстве за отчетный период, в Государственную службу средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики с целью последующего информирования населения через республиканские средства массовой информации | Министерством юстиции ПМР в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР направлена информация о результатах осуществления государственного надзора за состоянием условий и безопасностью труда, включающая количество выявленных нарушений, характерные нарушения и причины, повлекшие несчастные случаи на производстве по итогам за II полугодие 2021 года. | | МЮ |
| в) в целях обеспечения экологической безопасности на территории республики принятие мер по реформированию и совершенствованию природоохранного законодательства | 1. В целях реформирования и совершенствования природоохранного законодательства принято участие:  а) в работе Межведомственной комиссии по совершенствованию Лесного кодекса ПМР. По итогам работы комиссии было издано Распоряжение Правительства ПМР от 28 октября 2021 года № 1048р «О проекте закона ПМР «О введении в действие Лесного кодекса ПМР»;  б) в работе Межведомственной комиссии по обследованию русла реки Днестр с целью определения участков, нуждающихся в проведении донно-очистительных работ от отходов древесины согласно Распоряжению Правительства ПМР от 20 мая 2021 года № 406р «О создании Межведомственной рабочей группы по разработке проекта государственной целевой программы «Укрепление берегов и улучшение экологического состояния реки Днестр» на 2022-2026 годы»;  в) в согласовании проекта Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах, на территориях полигонов и местах размещения отходов ПМР с 2022 по 2027 годы» (Постановление Правительства ПМР от 30 ноября 2021 года № 373 «Об утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах, на территориях полигонов и местах размещения отходов ПМР с 2022 по 2027 годы»);  г) в согласовании Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 25 ноября 2021 года № 413 «Об утверждении лесосечного фонда на 2022 год»;  д) в согласовании Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 5 июня 2021 года № 171 «Об утверждении Правил по отводу и таксации лесосек в лесах ПМР»;  е) в согласовании Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 2 апреля 2021г. № 99 «Об утверждении Основных положений по лесовосстановлению и лесоразведению в Государственном лесном фонде ПМР»;  ж) в согласовании Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 5 августа 2021 года № 283 «Об утверждении рубок ухода в лесах ПМР».  2. В соответствии с Приказом Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР от 14 декабря 2020 года № 268 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Государственная регистрация (снятие с регистрации) газоочистных установок» были зарегистрированы 8 (восемь) газоочистных установок и 4 (четыре) ГОУ отклонены от регистрации на основании не соблюдений установленных требований.  3. В целях контроля за исполнением установленных требований при обращении с ртутьсодержащими лампами и ртутьсодержащими термометрами, утратившими потребительские свойства в адреса Государственных администраций городов (районов) были направлены напоминания о необходимости надлежащего исполнения мероприятия по обращению с опасными отходами, о направлении отработанных ртутьсодержащих ламп (далее-ОРЛ) на демеркуризацию (обезвреживание) в специализированную организацию за счет средств, предусмотренных сметами доходов и расходов территориальных экологических фондов ПМР на 2021 год.  По итогам 2021 года Государственными администрациями: Дубоссарского района и г. Дубоссары (2373 шт. ОРЛ), Григориопольского района и г. Григориополь (1006 шт. ОРЛ), г. Днестровск (668 шт. ОРЛ), Слободзейского района и г. Слободзея (173 шт. ОРЛ) на обезвреживание ОРЛ за счет средств территориальных экологических фондов ПМР было направлено - 4220 шт. ОРЛ.  4. В рамках реализации Постановления Правительства ПМР от 6 декабря 2019 года № 426 «Об утверждении Перечня информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, руководство которыми осуществляет Правительство ПМР» (САЗ 19-47), на официальном сайте ГСЭКиООС ПМР была создана новая рубрика: Статистика, в которой опубликована статистическая информация (показатели) о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников в разрезе городов и районов по годам за период с 2018 ÷2020г.г. включительно.  В целях ежемесячного информирования населения о состоянии атмосферного воздуха на официальном сайте ГСЭКиООС ПМР в подразделе «Мониторинг» раздела «Информация» размещена новая вкладка: «Обзор загрязнения атмосферного воздуха», сформированная на основании данных, полученных с 9 (девяти) стационарных постов наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ПНЗ) сети ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», которая ГСЭКиООС ПМР поддерживается в актуальном режиме.  Также, в рамках информирования общественности о результатах деятельности Государственной службы на официальном сайте ГСЭКиООС ПМР в разделе «НОВОСТИ» были размещены 82 статьи. | | ГСЭКиООС |
| г) осуществляется в порядке текущей деятельности | Ежегодно при утверждении местного бюджета города Тирасполь в Программе формирования и расходования средств территориального экологического фонда предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления | | ГА г. Тирасполя |
| В целях повышения производственного контроля, за состоянием охраны и безопасности труда на предприятиях и учреждениях г. Бендеры, проводить профилактические семинары по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Статистическую информацию по вопросам охраны труда и производственного травматизма публиковать на сайте Государственной администрации г. Бендеры в разделе «Служба охраны труда». | | ГА г. Бендеры |
| Осуществляется мероприятия в рамках реализации Программы территориального целевого бюджетного экологического фонда Григориопольского района на 2021 год. | | ГА г. Григориополь |
| За счет средств Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г. Рыбница на 2021 год государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы заключен договор с ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» о регулярном предоставлении гидрометеорологической информации, в том числе данных анализов загрязнения атмосферного воздуха. | | ГА г. Рыбница |
| Составлено 4 Акта по обследованию полигонов ТБО и приняты меры по наведению санитарного порядка. По результатам осеннего месячника дана информация в СМИ (1 раз). | | ГА г. Слободзея |
| 4) контроль за проведением досудебной защиты трудовых и социальных прав работников (работа комиссий по трудовым спорам и иные меры) | Обеспечение требуемых условий | Обеспечение требуемых условий, предоставления необходимой документации и правовой консультативной помощи | | ГА г. Бендеры |
| В 2021 году нарушений трудовых и социальных прав работников Государственной службой по спорту в подведомственных учреждений выявлено не было. | | ГС по спорту |
| в) способствовать: |  |  | |  |
| 1) реализации в организациях профилактических мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты | а) разработка правового акта, утверждающего нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и предохранительных средств индивидуальной защиты работникам газовой отрасли | Разработан правовой акт, утверждающий нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и предохранительных средств индивидуальной защиты работникам газовой отрасли (Приказ Министерства экономического развития ПМР от 10 февраля 2020 года № 119. | | МЭР |
| б) поэтапное обновление материально-технической базы в подведомственных учреждениях | Производится закупка и обновление средств индивидуальной защиты, спецодежды. | | ГС по культуре |
| г) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 2) внедрению и совершенствованию созданных в организациях систем управления охраной труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда | а) внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны труда | В соответствии с планом поэтапной актуализации правил охраны труда подготовлены проекты актуализированных правил охраны труда (далее – ПОТ).  Первый пакет ПОТ согласован с исполнительными органами государственной власти, Федерацией профсоюзов Приднестровья, Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей, с последующим направлением на государственную регистрацию после изменения методики по разработке НПА ОТ.  Второй пакет ПОТ подготовлен и рассматривается службами ОТ подведомственных организаций. | | МЭР |
| б) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 3) созданию комиссий по безопасности и охране труда в организациях для совместных действий по обеспечению требований по охране труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | а) в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях | Специалисты по охране труда и технике безопасности, учреждений, подведомственных Государственной службе по культуре и историческому наследию ПМР выполняют должностные обязанности по соблюдению требований законодательства по охране труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний исполнение норм и порядка по утилизации ртутьсодержащих ламп. | | ГС по культуре |
| б) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 4) осуществлению лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению работников, прежде всего занятых во вредных условиях труда, в частности, в санаториях-профилакториях, санаторно-курортных учреждениях, путем участия в их финансировании | Проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | Не проводились. | | МЮ |
| г) обеспечивать: |  |  | |  |
| 1) совершенствование системы установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, на основе проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | Внесение изменений и дополнений в действующие нормы, устанавливающие требования к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | В целях принятия мер по оптимизации порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда разработан нормативный правовой акт:  Постановление Правительства ПМР от 1 октября 2021 года № 315 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 25 сентября 2013 года № 221 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (САЗ 13-38) (опубликован 1 октября 2021 года) (САЗ 21-39). | | МЭР |
| Во II-ом полугодии 2021 года благодаря инициативе Министерства юстиции ПМР были внесены изменения в законодательство об охране труда, направленные на упрощение процедуры проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (Постановление Правительства ПМР от 1 октября 2021 года № 315 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 25 сентября 2013 года № 221 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (САЗ 21-39). | | МЮ |
| 2) финансирование мероприятий по охране труда за счет средств бюджета соответствующего уровня и хозяйствующих субъектов | Обеспечение требуемых условий | Все обращения главных распорядителей бюджетных средств, принятые к исполнению, исполняются Министерством финансов ПМР исходя из возможностей доходной части бюджета.  Министерством финансов ПМР как главным распорядителем бюджетных средств в рамках реализации подпункта 2) подпункта г) пункта 16 Раздела 5 Плана мероприятий по реализации вышеуказанного Генерального соглашения за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года проведены следующие мероприятия по охране труда:  - мероприятия по испытанию и измерению электрооборудования в сумме 25 617 рублей,  - мероприятия по переподготовке (обучению) кадров по охране труда в сумме 114 рублей;  - мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в сумме 7 705 рублей.  Указанные мероприятия профинансированы в полном объеме. | | МФ |
| За отчетный период финансирование мероприятий по подготовке (переаттестации) работников не проводилось. | | ГА г. Рыбница |
| Обеспечивается в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Требуемые условия выполнялись. | | ГА г. Каменка |
| 3) экологическую безопасность и улучшение качества окружающей среды | а) осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях | Инструктажи и курсы обучения персонала согласно графику. | | ГС по культуре |
| Ежегодно принимается «Программа доходов и расходов экологического фонда города Днестровск». Основные направление программы: охрана окружающей среды от воздействия отходов производства потребления; охрана подземных и поверхностных вод; сохранение и развитие зеленых насаждений, улучшение санитарно-экологического состояния; ликвидация стихийных свалок; мероприятия по предупреждению несанкционированных свалок, и их ликвидация; противоэпидемиологическая обработка зеленых насаждений города. | | ГА г. Днестровск |
| Осуществляется мероприятия в рамках реализации Программы территориального целевого бюджетного экологического фонда Григориопольского района на 2021 год. | | ГА г. Григориополь |
| Согласно утвержденной Программе формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г. Рыбница по статье 18 «Природоохранная деятельность» на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 3,315 млн. руб. для выполнения мероприятий по экологической безопасности и улучшению качества окружающей среды.  По состоянию на 31 декабря 2021 года выполнены мероприятия:  - санации (очистке) русел и водоохранных полос малых рек Рыбницкого района и г. Рыбница;  - улучшению санитарно-экологического состояния города Рыбницы;  - демеркуризации люминесцентных ламп бюджетных организаций и жилфонда;  - приобретению тары для хранения отработанных батареек и ламп;  - обустройству выделенных временных мест складирования ТБО в селах Рыбницкого района;  - ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории г. Рыбница и Рыбницкого района;  - чистке и обустройству общественных колодцев в г. Рыбница и селах Рыбницкого района;  - приобретению зеленых насаждений;  - изготовлению проектной документации на производство гидротехнических и берегоочистительных работ по санации участка р. Днестр (434,738-434,475 км. от устья) на акватории города Рыбницы у левого берега (участок в районе гребной базы);  - изготовлению проектной документации на производство гидротехнических и берегоочистительных работ по санации участка р. Днестр (422,0-422,022) на акватории села Выхватинцы Рыбницкого района у левого берега;  - производству гидротехнических и берегоочистительных работ по очистке акватории реки Днестр (участок в районе гребной базы);  - по продолжению работ по созданию и обустройству рекреационной зоны на территории лесополосы в районе набережной;  - продолжению начатых в 2020 году работ по расширению рекреационной зоны в районе набережной р. Днестр;  - подсыпке песком рекреационных зон в районе ул. Вальченко и озера с. Шмалена;  - посадке зеленых насаждений;  - производству гидротехнических и берегоочистительных работ по очистке акватории реки Днестр в селе Выхватинцы Рыбницкого района у левого берега;  - озеленению парка «Набережный» в г. Рыбница. | | ГА г. Рыбница |
| б) при проведении плановых и внеплановых контрольных мероприятий требовать от природопользователей надлежащего соблюдения норм и требований экологического законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе направленные на предотвращение загрязнения окружающей природной среды; | Контроль за соблюдением экологической безопасности проводился при проведении плановых мероприятий по контролю (надзору) соблюдения природоохранного законодательства, а также при проведении внеплановых контрольных мероприятий и обследований объектов.  В соответствии с Приказами ГСЭКиООС ПМР за II полугодие 2021 года было проведено 137 мероприятий по контролю (надзору), в том числе 10 плановых проверок, 123 внеплановых проверок и 4 обследований. По результатам контрольных мероприятий (проверок) природопользователям выдано 97 пунктов предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, из них по охране водных ресурсов - 17, по охране атмосферного воздуха – 21, по размещению отходов производства и потребления – 14 и прочие – 45 пунктов предписаний.  Составлено и рассмотрено 180 протоколов об административных правонарушениях. В результате рассмотрения протоколов об административных правонарушениях назначены административные штрафы на сумму 112,7 тыс. руб.  В результате проведенных рейдовых мероприятий, направленных на осуществление государственного контроля (надзора) за использованием и охраной водных объектов и водных биологических ресурсов изъято 1515 метров лесковой сетки и иных запрещенных орудий лова (хватки, драчи, остроги, косынки, живодёры, раколовки) – 49 штук. | | ГСЭКиООС |
| в) обеспечение контроля за состоянием окружающей природной среды, природно-ресурсного потенциала республики на основе научных исследований | 1. Лабораторно-аналитическим отделом ГСЭКиООС ПМР в течение II полугодия 2021 года осуществлялся лабораторный контроль, а именно:  а) в ходе проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия за соблюдением природоохранного законодательства ПМР были проведены отборы проб и лабораторные исследования сточной воды промышленных предприятий г. Бендеры – 20 испытаний;  б) за эффективностью работы очистных сооружений сточных вод и соблюдению норм ПДС (ВСС) на очистных сооружениях гг. Бендеры, Рыбница, Григориополь – отобрано 10 проб (на входе и на выходе с очистных сооружений), проведено 48 исследований химического состава сточных вод;  в) за качественным составом поверхностных вод: р. Ботна, Кучурганское водохранилище – 164 испытаний;  г) мониторинговые исследования качества воды реки Днестр и реки Бык для оценки влияния сброса очищенных сточных вод на качественный химический состав р. Днестр – 43 отбора, 395 испытаний;  д) за качеством приземного слоя атмосферного воздуха по поступившим обращениям от жителей на определение концентрации аммиака, формальдегида, сероводорода в атмосферном воздухе г. Тирасполь - 16 испытаний;  е) за химическим составом атмосферных осадков – 164 испытаний.  2. ГУ «Республиканский научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов» во II полугодии 2021 года продолжил работы по выполнению исследований по четырем научно-исследовательским работам (НИР):  а) тема 2.3.1: «Научно обоснованные методы сохранения, размножения и использования фиторазнообразия лесных экосистем Приднестровья и создание особо ценных популяций насаждений различного целевого назначения»;  б) тема 2.3.2: «Научно-методическое обоснование улучшения и сохранения качества окружающей среды ПМР»;  в) тема 2.3.3: «Бассейновый подход к оценке деградации почв Приднестровья под действием водной эрозии»;  г) тема 2.3.4: «Гидрохимическое и гидробиологическое состояние экосистемы реки Днестр».  НИР носят комплексный характер и охватывают широкий круг требующих решения природоохранных задач.  3. ГУ «Государственный заповедник Ягорлык» во II полугодии 2021 года продолжило выполнение работ по утвержденному пятилетнему плану на 2019-2023 годы по основному направлению № 2 «Естественно-научные основы устойчивого развития Приднестровского региона», 2.3. «Экологический мониторинг и охрана окружающей среды», по теме «Мониторинг биологического разнообразия водных и наземных экосистем Государственного заповедника «Ягорлык».  В сентябре-октябре проведена высадка в заповеднике 8 видов редких растений (дороникум венгерский, тюльпан Биберштейна (ксерофильная морфа), молодило русское, чемерица черная, напярстянка крупноцветковая, ирис злаколистный, ирис венгерский, подснежник снежный).  Продолжена работа по подготовке книги о лекарственных растениях заповедника «Ягорлык». Проведены летне-осенние мониторинговые исследования качественного и количественного состава зоопланктона и зообентоса Ягорлыкской заводи. В июле-декабре проводились наблюдения за состоянием ихтиофауны на акватории заповедника и прилегающего участка Дубоссарского водохранилища.  Проведены мониторинговые осенне-миграционные учеты птиц водно-болотных угодий заповедника. Зарегистрированы 40 видов лимнофильных и близких к ним птиц.  Проведен сбор данных по редким видам птиц заповедника. Осенью список птиц заповедника дополнен двумя видами: орел-карлик и серый журавль.  В летне-осенний период в порядке эксперимента были изготовлены 5 платформ для гнездования водно-болотных птиц.  Осуществлялись летне-осенние исследования по инвентаризации видового состава млекопитающих заповедника с использованием различного фотооборудования и ультразвуковых микрофонов. В результате которых в заповеднике зарегистрировано 4 новых вида животных – бобр европейский, крыса черная, белозубка малая и шакал.  На территории заповедника вдоль левого берега нижнего участка Ягорлыкской заводи у с. Гояны высажено 165 деревьев ореха грецкого, также были высажены на данном участке 30 саженцев клена белого, псевдоплатанового (явора), 30 саженцев тополя белого (серебристого) и 30 саженцев ясеня обыкновенного (высокого), работы проводились при участии сотрудников заповедника, ГСЭКиООС ПМР и РНИИЭиПР.  В июле был произведен выбор площадок для экологической реконструкции и в ноябре на двух выбранных площадках было произведено 4 посева желудей дуба пушистого, дуба черешчатого и 3 посадки 60 саженцев клена белого, псевдоплатанового (явора) и 40 саженцев ивы. Работы проводились с привлечением волонтеров из г.г. Тирасполь, Рыбница, Дубоссары, сел Гояны и Дойбаны. | |
| г) Государственная программа геологического изучения, охраны недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики на 2020-2024 годы находится на стадии согласования | Государственная программа геологического изучения недр утверждена Законом ПМР от 26 июля 2021 года № 193-З-VII «Об утверждении Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, рационального и комплексного использования минеральных ресурсов и охраны недр Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы».  В 2021 году работы по геологическому изучению недр выполнялись в рамках мероприятий по геологическому изучению, охране недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на 2021 год в соответствии со статьей 28 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2021 год» по следующим направлениям:  а) По объекту: «Изучение режима и элементов баланса подземных вод по территории Приднестровской Молдавской Республики» гидрогеологической службой ГУП «Геологоразведка» проводятся работы по осуществлению мониторинга подземных вод, включающих в себя непрерывное наблюдение за уровнем подземных вод, температурой и качеством воды по 71 скважине режимной сети. Температура воды измеряется синхронно с замерами уровней воды и осуществляется на 7 скважинах режимной сети. Всего за текущий год наблюдателями произведено 3840 замеров уровней воды и 420 совместных замеров уровней и температуры воды.  Выполнены контрольные замеры уровней воды в скважинах режимной сети, за год, выполнено 284 контрольных замера. Для изучения качества воды, отобрано 31 проба воды на сокращенный химический анализ воды.  Для заблаговременного выявления общих закономерностей и тенденций изменений экстремальных положений уровней в текущем году, выполнялись работы по составлению прогнозов этих уровней грунтовых вод. За 2021 год составлен 1 комплект карт-схем, который служит основой для составления прогнозов.  б) по объекту: «Мониторинг развития экзогенных процессов на территории Приднестровской Молдавской Республики».  Повторные визуальные инженерно-геологические обследования проведены на 8 опорных участках оползней: «Боска-II», «Боска», «Новая Лунга», «Грушка-II», «Малая Ульма», «Дубово», «Новокомиссаровка», «Мочаровка»; и на участке овражной эрозии «Шипка». Площадь, охваченная обследованиями оползней, составила 35,7 га, из которых: масштабом 1 : 1000 – 18,2 га, масштабом 1 : 500 – 17,5 га. Площадь обследования оврага составила 0,75 га масштаба 1 : 500.  По 38 точкам наблюдений проведены топогеодезические разбивочно-привязочные работы.  За отчётный период выполнено 300 замеров уровней воды первого от поверхности водоносного горизонта по 5 наблюдательным гидрогеологическим скважинам. Проведена инспекторская проверка состояния гидрогеологических скважин и контроль качества выполнения замеров наблюдателями, в ходе которой, выполнено 5 контрольных замеров, отобрано 5 проб воды на сокращённый хим. анализ.  На основе анализа метеорологических и мониторинговых данных составлен «Прогноз развития оползневого процесса на территории Приднестровской Молдавской Республики на весенне-летний период 2021 года».  Обработаны данные полевых обследований опорных оползневых и овражного участков, проведена статистическая обработка и анализ метеорологических данных, обработаны и разнесены по таблицам результаты гидрогеологических и топогеодезических замеров, а также результаты химического анализа, построены таблицы, графики, гистограммы;  в) по объекту: «Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в районах недостаточной изученности в населённых пунктах, остро нуждающихся в питьевой воде, на территории Приднестровской Молдавской Республики» - в с. Карагаш Слободзейского района выполнено бурение разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 115 м для целей обеспечения питьевой водой;  г) по объекту: «Поисково-разведочные работы на песчано-гравийные породы в районе с. Зозуляны Рыбницкого района и с. Шипка Григориопольского района Приднестровской Молдавской Республики» - выполнены поисково- разведочные работы в с. Шипка Григориопольского района. Пробурено 4 скважины – 35,8 п.м., отобрано 10 проб на гранулометрические испытания. | | МСХиПР |
| д) проведение работ по площадному и техническому обследованию артезианских скважин (Григориопольский район) |  | |
| е) Программа озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики на период 2015-2020 годов | Программа озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики на период 2015-2020 годов завершена в 2020 году.  Вместе с тем, разработана и утверждена Программа озеленения населенных пунктов и создания массивных зеленых насаждений в промышленных зонах, на территориях полигонов и местах размещения отходов Приднестровской Молдавской Республики с 2022 по 2027 годы.  В указанный период реализации программы в общей сложности, планируется восстановить, посадить более 355 га массивных зеленых насаждений. | |
| ж) осуществление мониторинга окружающей природной среды | В сфере лесных и охотничьих ресурсов:  - с целью определения оптимальной численности видов, являющихся объектами охоты, сохранения и поддержания численности охотничьих ресурсов, установления сроков, способов и методов проведения охоты, не приводящих в перспективе к истощению популяций охотничьих ресурсов, проведены учеты численности дичи в охотничьих угодьях республики;  - в целях рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах коммуникаций, на землях лесохозяйственного назначения проведены обследования заявленных к сносу деревьев на земельных участках, подготовлены материалы отвода и выданы разрешительные документы (лесорубочные билеты – 22 ед.);  - утвержден Порядок ведения реестра защитных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.  В сфере водных и рыбных ресурсов:  - продолжается мониторинг водных объектов и водных биологических ресурсов. | |
| з) сохранение и восстановление природных экосистем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, а также обеспечения рационального природопользования | В области водных и рыбных ресурсов:  1. Одним из направлений деятельности являлось планирование рационального использования водных объектов. Государственным учетом были охвачены первичные (выдача разрешений на специальное водопользование) и вторичные водопользователи (установление лимитов водопользования). В 2021 году было выдано разрешений на специальное водопользование – 102 объектам, установлено – 256 лимитов водопользования.  2. В целях выполнения мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов, в 2021 году проведены работы по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики разновозрастными группами промысловых видов рыб (белый амур, белый и пестрый толстолобики, карп, карась, судак, лещ, тарань) общим весом 40805,012 кг (40,805 тонн) и количеством 16210,15 тысяч штук (16,21 млн. штук), в том числе:  - Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за счет средств, предусмотренных сметой доходов и расходов Республиканского экологического фонда ПМР на 2021 год, проведены работы по зарыблению и биологической мелиорации, в результате в реку Днестр, протоку Турунчук (включая республиканский ихтиологический заказник «Турунчук»), Кучурганское водохранилище, Дубоссарское водохранилище (заповедник «Ягорлык») выпущено 22 117 кг годовиков и сеголеток карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков, общей численностью 858,3 тысяч штук.  В сфере лесных и охотничьих ресурсов:  а) в области природно-заповедного фонда:  1) Согласно Перспективному Плану развития геологического памятника природы «Колкотовая балка», разработанному рабочей группой, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 22 апреля 2021 года, в состав которой кроме представителей Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР входили представители ГА г. Тирасполь и г. Днестровск, ГУ «Агентство по туризму ПМР» и ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» были проведены следующие работы:  - на геологическом памятнике природы и на территории, прилегающей к памятнику природы была проведена уборка мусора;  - выполнена работа по инженерно-геодезическим изысканиям;  - ОАО «Проектный институт «Приднестровский» в настоящее время дорабатывается рабочий проект по развитию геологического памятника природы.  2) Для организаций общего образования, детских организаций, научных учреждений, библиотек Республики передано 397 экземпляров второго издания Красной книги;  3) Подготовлен проект Постановления Верховного Совета ПМР «О внесении изменения в Постановление Верховного Совета ПМР от 20 января 2010 года № 2938 «Об утверждении перечня объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики» в виду необходимости дополнить перечень объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда ПМР вновь созданным объектом;  б) в области охотничьих ресурсов:  1) за 2021 год проведено 5 (пять) экзаменов на знание требований охотминимума, для кандидатов, желавших вступить в охотники, в котором приняли участие 73 кандидата из которых успешно сдали экзамены 40 человек;  2) в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан, ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству и животному миру, в общедоступных охотничьих угодьях республики проведены мероприятия по регулированию численности нежелательных видов животных;  в) в области лесных ресурсов:  в целях увеличения лесистости и покрытых лесом площадей, на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики за 2021 год высажено 125,5 га лесных культур, а именно посадка лесных культур дуба черешчатого (желудем) на вырубках дубовых и на неудобиях и принятых землях, а также и других лесообразующих породах, таких как ясень, акация, сосна, орех черный, тополь гибридный. | | МСХиПР |
| 4) эффективное участие общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в обеспечении безопасности и охраны труда, промышленной и экологической безопасности, представляющим взаимный интерес | Работа Межведомственной комиссии при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики по охране труда, промышленной безопасности и строительству | Состоялся ряд очередных заседаний Межведомственной комиссии при Правительстве ПМР (17 сентября, 27 сентября, 9 декабря 2021 года), в ходе работы которых приняли активное участие общественные объединения, некоммерческие организации и бизнес-сообщества. | | МЭР |
| Представителями Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики принималось участие в работе Межведомственной комиссии при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики по охране труда, промышленной безопасности и строительству. | | МСЗиТ |
| ФПП, СПАПП, ООО «ОРТЭ-Жизнь», АНО «МОСТ», другие общественные объединения, некоммерческие организации и бизнес-сообщества принимают участие в обеспечении безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, представляющим взаимный интерес. | | МЮ |
| 5) бесплатную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды и специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами | а) осуществляется в порядке текущей деятельности | Приказ Министерства экономического развития ПМР от 24 мая 2021 года № 509 «Об утверждении временных норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и спиртсодержащих антисептических средств для обработки рук в немедицинских организациях, осуществляющих деятельность в период действия ограничительных мероприятий (карантина)» (опубликован 8 июля 2021 года) (САЗ 21-27). | | МЭР |
| в) обеспечение требуемых условий | Работники, занятые на вредных и опасных работах ‒ отсутствуют. | | МП |
| Контроль Службой охраны труда Государственной администрации г. Бендеры за обеспечением бесплатной выдачи работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды и специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств и других средств индивидуальной защиты осуществляется в рамках проведения всех видов контрольных мероприятий в соответствии с действующим законодательством. | | ГА г. Бендеры |
| Обеспечивается в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| За отчетный период работники МУП «Спецавтохозяйство» и МУП «РПКХБ», МУ «ЖЭУК г. Рыбница» были обеспечены сертифицированной специальной одеждой и специальной обувью, обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной защиты. | | ГА г. Рыбница |
| Требуемые условия соблюдались. | | ГА г. Каменка |
| 6) специальное очно-заочное обучение и повышение квалификации руководителей служб охраны труда исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, организаций независимо от форм собственности. Обеспечивать повышение квалификации по вопросам охраны труда кадров организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | а) обучение и проверка знаний руководителей организаций образования и ответственных лиц на курсах повышения квалификации по программе «Правовые и организационные основы охраны труда»;  б) обучение и проверка знаний работников для допуска к работе по обслуживанию объектов повышенной опасности в аккредитованных учебно-методических центрах | Обучение и проверка знаний руководителей и ответственных лиц организаций образования на курсах повышения квалификации по программе «Правовые и организационные основы охраны труда» проводится согласно утвержденному графику на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. Обучение и проверка знаний работников для допуска к работе по обслуживанию объектов повышенной опасности осуществляется в Учебно-методическом Центре при Министерстве юстиции ПМР. | | МП |
| в) осуществляется в порядке текущей деятельности в подведомственных учреждениях | Специалисты и работники ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж имени В.И. Постойкина», эксплуатирующие опасные производственные объекты, аттестованы в 2019 году в ГУП МЮ ПМР «Учебно-методический центр». | | ГС по культуре |
| д) совершенствовать: |  |  | |  |
| 1) подходы в предоставлении сокращенной продолжительности рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в зависимости от фактического состояния условий труда на рабочем месте | а) пересмотр подхода и методики к утверждению продолжительности рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска с учетом международного опыта | Осуществляется в порядке текущей деятельности совместно с Министерством по социальной защите и труду ПМР. | | МЭР |
| б) проведение процедуры согласования проектов законодательных и иных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР во II-ом полугодии 2021 года было осуществлено согласование 37 проектов нормативных правовых актов в обозначенной сфере. | | МЮ |
| в) предварительное обсуждение с представителями Федерации профсоюзов Приднестровья и Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей проектов правовых актов, разработанных Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в целях совершенствования законодательства в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 2) законодательство Приднестровской Молдавской Республики в целях повышения эффективности систем оценки условий труда и улучшения здоровья занятого населения, выявления и оценки профессиональных рисков и управления ими | а) осуществляется в порядке текущей деятельности | Реализуется согласно плану введения стандартов ССБТ (системы стандартов безопасности труда). | | МЭР |
| б) проведение процедуры согласования проектов законодательных и иных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР во II-ом полугодии 2021 года было осуществлено согласование 37 проектов нормативных правовых актов в обозначенной сфере. | | МЮ |
| в) предварительное обсуждение с представителями Федерации профсоюзов Приднестровья и Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей проектов нормативных актов, разработанных Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в целях совершенствования законодательства в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР во II полугодии 2021 года не разрабатывались проекты правовых актов. | | МЮ |
| 3) процедуру аттестации, проверку знаний в области охраны труда руководителей, специалистов и работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | а) разработка правового акта, утверждающего перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда | Осуществляется в порядке текущей деятельности: Приказы Министерства экономического развития ПМР от 19 апреля 2021 года № 390, № 391, № 392. | | МЭР |
| Принято Постановление Правительства ПМР от 12 февраля 2021 года № 42 «Об утверждении Перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» (САЗ 21-6). | | МЮ |
| б) проведение процедуры согласования проектов законодательных и иных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР во II-ом полугодии 2021 года было осуществлено согласование 37 проектов нормативных правовых актов в обозначенной сфере. | | МЮ |
| в) предварительное обсуждение с представителями Федерации профсоюзов Приднестровья и Общереспубликанским объединением работодателей –Союз промышленников, аграриев и предпринимателей проектов правовых актов, разработанных Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в целях совершенствования законодательства в области труда, охраны труда и промышленной безопасности | Министерством юстиции ПМР во II полугодии 2021 года не разрабатывались проекты правовых актов. | | МЮ |
| е) учитывать положительный международный опыт в области охраны труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Осуществляется в порядке текущей деятельности. | | МЭР |
| ж) создавать благоприятные условия труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | Поэтапное обновление материально-технической базы в подведомственных учреждениях | Руководством учреждений, подведомственных Государственной службе производится закупка материально-технической базы учреждений по мере финансирования данной статьи расходов из средств государственного бюджета. | | ГС по культуре |
| з) разрабатывать и реализовывать нормативные правовые акты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а также государственные программы улучшения условий труда | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Осуществляется в порядке текущей деятельности. | | МЭР |
| Министерством юстиции ПМР во II полугодии 2021 года не разрабатывались проекты правовых актов. | | МЮ |
| Во II полугодии 2021 года ГСЭКиООС ПМР были разработаны:  а) Приказ Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР от 1 ноября 2021 года № 367 «Об утверждении и введении в действие Методик (метода) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН»;  б) Приказ Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР от 25 мая 2021 года № 150 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения проектов нормативов образования и лимитов на размещение отходов и Методических указаний по разработке проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов»;  в) Приказ Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР от 3 декабря 2021 года № 397 «Об утверждении и введении в действие порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I – III классов опасности».  Во II полугодии 2021 года принималось участие в согласовании, разработке и реализации программ в области охраны окружающей среды, рационального и комплексного использования природных ресурсов, в формировании и расходования средств Республиканского и территориальных бюджетных экологических фондов городов и районов ПМР. | | ГСЭКиООС |
| и) проводить симпозиумы, научно-практические конференции, семинары, совещания и другие мероприятия по проблемам обеспечения безопасности и охраны труда, промышленной и экологической безопасности, представляющим взаимный интерес | 1) проведение научно-практических конференций в рамках отмечания международного праздника «Всемирный день охраны труда»;  2) работа Межведомственной комиссии при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики по охране труда, промышленной безопасности и строительству | 26 апреля 2021 года, в преддверии Международного Дня охраны труда, на площадке ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» проводился онлайн-семинар по проблемным вопросам в области охраны труда.  Во II полугодии Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР принимала участие в работе Межведомственной комиссии при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства ПМР по охране труда, промышленной безопасности и строительству. | | МЮ |
| 18 июня, 17 сентября, 27 сентября, 9 декабря 2021 года проведены очередные заседания Межведомственной комиссии при Правительстве ПМР по рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства ПМР по охране труда, промышленной безопасности и строительству, а также заседания рабочих групп по пересмотру требований к ОПБ. | | МЭР |
| 3) семинары по вопросам охраны труда и профилактики травматизма в организациях образования;  4) заседания республиканских научно-методических советов по охране труда | Семинары по вопросам охраны труда и профилактики травматизма в организациях образования проводились ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» в формате онлайн согласно утвержденному графику на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. | | МП |
| 5) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 6) осуществляется в порядке текущей деятельности | Во II полугодии 2021 году сотрудники ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» по результатам НИР приняли участие в 2 (двух) Международных научных конференциях, где были представлены 4 (четыре) доклада, были опубликованы 69 (шестьдесят девять) научных статей.  Также, сотрудниками ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» было проведено 20 экскурсий для учащихся различных учебных заведений и иных категорий посетителей ПМР и других стран. Во время экскурсий заповедник посетили 300 человек. | | ГСЭКиООС |
| Контроль Службой охраны труда Государственной администрации г. Бендеры за соблюдением законодательства о труде, экологической безопасности и охране труда с ежегодным подведением итогов по следующим основным показателям ежегодно публикуются на сайте Государственной администрации г. Бендеры в разделе «Служба охраны труда». Также информация ежегодно доводиться до заинтересованных сторон на конференции посвящённой международному Дню охраны труда и полугодовых и ежеквартальных семинарах, проводимых со специалистами по охране труда г. Бендеры. | | ГА г. Бендеры |
| Осуществляется в рамках действующего законодательства ПМР. | | ГА г. Григориополь |
| Осуществляется в порядке текущей деятельности совместно с государственным инспектором государственной инспекции ОТ, Службы государственного надзора МЮ ПМР и техническим инспектором по охране труда ФПП. | | ГА г. Рыбница |
| к) участвовать в организации мероприятий по улучшению условий труда и санитарно-гигиенических условий работников, а также в проведении профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 1) участие в организации мероприятий в рамках текущей деятельности | В целях улучшения условий труда и санитарно-гигиенических условий работников, а также в проведении профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний приняты следующие правовые акты:  1) Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 7 июня 2021 г. № 459 «О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)» (регистрационный № 7440 от 23 мая 2016 года) (САЗ 16-21)»;  2) Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 17 августа 2021 г. № 587 «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Приднестровской Молдавской Республики, лицами, претендующими на замещение должности государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики» (рег. № 10718 от 20 декабря 2021 года);  3) Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 15 декабря 2021 года № 1012 «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 20 октября 2020 года № 897 «Об утверждении Положения об особенностях режима, учета и оплаты рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому» (регистрационный № 9803 от 12 ноября 2020 года) (САЗ 20-46);  4) Приказ Министерства здравоохранения ПМР от 15 декабря 2021 года № 1001 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил СП МЗ ПМР 2.1.2.043-21 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию организации, осуществляющих гостиничную деятельность».  Также подведомственными центрами гигиены и эпидемиологии периодически осуществляется государственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий труда работников организаций республики | | МЗ |
| Осуществляется в рамках текущей деятельности. | | МЭР |
| 2) обследование состояния зданий и помещений и принятие мер к устранению выявленных недостатков;  3) контроль за состоянием инженерных сетей и оборудования;  4) контроль и своевременный ремонт мебели, инвентаря, офисной и компьютерной техники;  5) обеспечение организаций моющими и дезинфицирующими средствами;  6) своевременное проведение обследования и испытаний электрооборудования, оборудования производственных мастерских, пищеблоков, спортивного инвентаря;  7) проведение испытания средств индивидуальной защиты;  8) оборудование уголков по технике безопасности | Ежегодно, в том числе перед началом учебного года, проводится обследование состояния зданий и помещений, организуются меры по устранению выявленных недостатков, осуществляется контроль за состоянием инженерных сетей и оборудования, своевременное проведение обследования и испытаний электрооборудования, оборудования производственных мастерских, пищеблоков, спортивного инвентаря (информация отражается в Актах готовности организаций образования к началу учебного года); организуется систематическое централизованное обеспечение организаций моющими и дезинфицирующими средствами для профилактики новой коронавирусной инфекции; оформление уголков по технике безопасности осуществляется. | | МП |
| 9) проведение Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики семинаров для представителей бизнес-сообщества, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на создание благоприятных условий труда в процессе трудовой деятельности для реализации права работников на достойный труд | 30 ноября 2021 года в г. Тирасполь и Рыбница проведены открытые семинары для представителей бизнес-сообщества и для представителей муниципальных предприятий, организаций и учреждений. | | МЮ |
| 10) в порядке текущей деятельности | Проводятся мероприятия по улучшению условий труда и санитарно-гигиенических условий работников бюджетных учреждений Григориопольского района. | | ГА г. Григориополь |
| В порядке текущей деятельности осуществляется совместный контроль с государственным инспектором государственной инспекции ОТ, Службы государственного надзора МЮ ПМР и техническим инспектором по охране труда ФПП за выполнением контрольных мероприятий, направленных на обеспечение Трудового кодекса ПМР, охрану труда на предприятиях города и района всех форм собственности.  Координация деятельности предприятий и организаций всех форм собственности подведомственной сферы в области охраны труда.  Участие в расследовании групповых и смертельных несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, аварий и несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. | | ГА г. Рыбница |
| Участие принималось. | | ГА г. Каменка |
| л) проводить анализ и периодически, не реже одного раза в квартал, информировать население Приднестровской Молдавской Республики о состоянии общего и смертельного травматизма на производстве, принимаемых мерах | 1) проведение анализа в рамках текущей деятельности | Осуществляется в рамках текущей деятельности. | | МЭР |
| 2) представление информации о результатах осуществления государственного надзора за состоянием условий и безопасностью труда, включающей количество выявленных нарушений, характерные нарушения и причины, повлекшие несчастные случаи на производстве за отчетный период, в Государственную службу средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики с целью последующего информирования населения через республиканские средства массовой информации | Министерством юстиции ПМР в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР направлена информация о результатах осуществления государственного надзора за состоянием условий и безопасностью труда, включающая количество выявленных нарушений, характерные нарушения и причины, повлекшие несчастные случаи на производстве по итогам за II полугодие 2021 года. | | МЮ |
| 6. Развитие социального партнерства | | | | |
| 17. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, главной целью социального партнерства считают реализацию принципов равноправия Сторон и обязуются: |  |  | |  |
| а) согласовывать с профсоюзами и объединениями работодателей на стадии разработки проекты законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения | Осуществляется в порядке текущей деятельности | 1. С Федерацией профсоюзов Приднестровья на стадии разработки согласованы следующие проекты нормативных правовых актов:  а) проект закона ПМР «О внесении дополнения в Трудовой кодекс ПМР» (Закон ПМР от 16 июля 2021 года № 155-ЗД-VII (САЗ 21-28));  б) проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства ПМР от 13 июня 2017 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (Постановление Правительства ПМР от 29 декабря 2021 года № 422 (САЗ 21-52));  в) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 5 марта 2019 года № 176 «Об утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера оплаты труда» (регистрационный № 8754 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12)» (Приказ от 3 февраля 2021 года № 104 (регистрационный № 10047 от 10 марта 2021 года) (САЗ 21-10));  г) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 16 апреля 2004 года № 178 «Об утверждении Положения «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан» (регистрационный № 2794 от 4 июня 2004 года) (САЗ 04-23)» (Приказ от 18 июня 2021 года № 661 (регистрационный № 10376 от 7 июля 2021 года) (САЗ 21-27));  д) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 5 марта 2019 года № 176 «Об утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера оплаты труда» (регистрационный № 8754 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12)» (Приказ от 30 июня 2021 года № 713 (регистрационный № 10401 от 20 июля 2021 года) (САЗ 21-29));  е) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 23 ноября 2020 года № 1152 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников» (регистрационный № 9941 от 29 декабря 2020 года) (САЗ 21-1)» (Приказ от 12 июля 2021 года № 768 (регистрационный № 10448 от 17 августа 2021 года) (САЗ 21-33));  ж) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 18 сентября 2017 года № 1058 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (регистрационный № 8009 от 19 октября 2017 года) (САЗ 17-43)» (Приказ от 18 октября 2021 года № 1129 (регистрационный № 10572 от 4 ноября 2021 года) (САЗ 21-44)).  2. С Общереспубликанским объединением работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей на стадии разработки согласованы следующие проекты нормативных правовых актов:  а) проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, для работников организаций, за исключением организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием (частичное бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)» (Постановление Правительства ПМР от 24 сентября 2021 года № 307 (САЗ 21-38));  б) проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление Правительства ПМР от 13 июня 2017 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (Постановление Правительства ПМР от 29 декабря 2021 года № 422 (САЗ 21-52));  в) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 16 апреля 2004 года № 178 «Об утверждении Положения «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан» (регистрационный № 2794 от 4 июня 2004 года) (САЗ 04-23)» (Приказ от 18 июня 2021 года № 661 (регистрационный № 10376 от 7 июля 2021 года) (САЗ 21-27));  г) проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 18 сентября 2017 года № 1058 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (регистрационный № 8009 от 19 октября 2017 года) (САЗ 17-43)» (Приказ от 18 октября 2021 года № 1129 (регистрационный № 10572 от 4 ноября 2021 года) (САЗ 21-44)). | | МСЗиТ |
| б) обеспечивать заключение на согласованных условиях и уведомительную регистрацию в установленном порядке соглашений всех уровней и коллективных договоров | Осуществляется в порядке текущей деятельности | Во II-ом полугодии 2021 года проведена уведомительная регистрация 107 коллективных договоров, соглашений, а также дополнений, изменений к ним:  в том числе:  – без замечаний – 93;  – с указанием замечаний – 14. | | МСЗиТ |
| 18. Стороны договорились: |  |  | |  |
| а) освещать в государственных республиканских средствах массовой информации договоренности, достигнутые во время консультаций и переговоров Сторон, и информацию о выполнении взятых на себя обязательств | Освещение договоренностей, достигнутых во время консультаций и переговоров Сторон, и информации о выполнении взятых на себя обязательств | Опубликованы (вышли в эфир):  а) 6 сообщений – Радио 1;  б) 4 публикации – Газета «Приднестровье», Газета «Гомiн», «Адевэрул Нистрян»; Информационное агентство «Новости Приднестровья». | | МЦРСиМК |
| б) проводить обмен информацией, документами и материалами, статистическими данными по вопросам, определенным настоящим Соглашением, для выполнения взятых на себя обязательств и осуществления взаимного контроля | 1) ежемесячно публиковать в средствах массовой информации и размещать на официальном сайте основные социально-экономические показатели, в том числе индексы потребительских цен, уровень средней заработной платы;  2) ежеквартально размещать на официальном сайте информацию о суммах задолженности по оплате труда;  3) ежеквартально размещать на официальном сайте информацию о количестве вновь созданных и дополнительно введенных рабочих мест;  4) представлять профсоюзам (их объединениям) и объединениям работодателей статистическую информацию, необходимую для проведения переговоров и консультаций, на бесплатной основе (по мере необходимости) | Статистическая информация ежемесячно публиковалась в средствах массовой информации и размещалась на официальном сайте Министерства экономического развития ПМР, а также по мере необходимости представлялась профсоюзам (их объединениям) и объединениям работодателей. | | МЭР |
| в) проводить заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал | Обеспечение требуемых условий | Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии и проекты нормативных правовых актов, согласование которых необходимо с Комиссией не поступали на рассмотрение, в связи с чем заседания Комиссии не проводились. | | МСЗиТ |
| г) продолжить работу по возможности применения в Приднестровской Молдавской Республике конвенций и рекомендаций Международной организации труда, регулирующей отношения в сфере труда, занятости населения, заработной платы и их введения в Приднестровской Молдавской Республике | Осуществляется в порядке текущей деятельности | В случае выявления необходимости применения в Приднестровской Молдавской Республике конвенций и рекомендаций Международной организации труда, регулирующих отношения в сфере труда, занятости населения, заработной платы, будут представлены предложения по их введению в Приднестровской Молдавской Республике. | | МЮ |
| 7. Действие Соглашения, обеспечение контроля за ходом его выполнения и ответственность Сторон | | | | |
| В целях освещения деятельности Комиссии, хода реализации настоящего Соглашения, соглашений других уровней и коллективных договоров, информирования о решениях Комиссии, в том числе о принимаемых мерах по урегулированию коллективных трудовых споров и конфликтов, Стороны пришли к согласию периодически публиковать такие данные в государственных республиканских средствах массовой информации | Размещение информации о деятельности и решениях трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, о принимаемых мерах по урегулированию коллективных трудовых споров и конфликтов | Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии и проекты нормативных правовых актов, согласование которых необходимо с Комиссией не поступали на рассмотрение, в связи с чем информация о деятельности и решениях Комиссии не размещалась.  Информация о ходе реализации настоящего Соглашения будет размещена на официальном сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР. | | МСЗиТ |